## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 丰台区2021年城乡建设用地减量实施方案编制服务 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 李亮 | 项目实施责任人联系电话 | 63859964
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 25
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 25
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 根据《北京城市总体规划（2016年—2035年）》要求，推动北京实现减量集约高质量发展，按照新一轮城市总体规划推进人口和用地规模双控的要求，全市城乡建设用地规模到2035年减到2760平方公里左右，丰台区到2035年减到173平方公里。为有序推进我区城乡建设用地减量工作，完成市政府下达我区2021年度城乡建设用地减量任务，坚守建设用地规模底线，实现城乡建设用地规模减量，严格落实土地用途管制制度，促进城乡建设用地减量提质和节约高效利用，推动我区实现高质量发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1、丰台区2021年城乡建设用地减量实施方案1套。 2、丰台区2021年城乡建设用地减量腾退地块矢量数据库1份。 3、丰台区2021年城乡建设用地减量腾退地块图表册、其他相关图件1份。
|  | 质量指标 | 1、完成市政府下达的我区2021年度城乡建设用地减量任务，完成度100%。 2、2021年度城乡建设用地减量计划及实施方案具有可行性，可操作性达100%。 3、符合城乡建设用地减量标准，减量成果符合相关政策要求，验收通过率100%。 4、及时开展2021年度城乡建设用地减量腾退地块验收工作，按要求提交验收材料，完成验收率达100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 1、2021年2-4月完成供应商遴选及合同签订。 2、2021年5月前完成年度减量任务测算和实施方案的编制。 3、2021年6-11月完成减量地块矢量数据库的建设和平台上报工作。 4、2021年12月前完成减量地块地类认定和验收及成果上报等工作。 资金支出进度：2021年6月前支付进度达60%；2021年12月底前达100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数25万元以内，为技术服务费，包括编制年度减量实施方案、地类认定和验收、减量数据库成果上报平台。
|  | 效益指标 | 以减量工作为抓手，腾退低效建设用地，提高生态用地规模和质量，促进生产空间更集约高效，生活空间更宜居适度。 结合疏解整治促提升、矿山修复治理等专项行动，提升人居环境，提高居民生活水平、增强人民群众获得感。
|  | 用户满意度 | 不涉及。