## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度北京市地质灾害危险性区域评估 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 贾宏刚 |  | 项目实施责任人联系电话 | 55594537
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 450
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 450
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 1、落实国务院、自然资源部、北京市等相关文件要求，推加快推进北京市的营商环境， 2021年度开展首都功能核心区规划集中建设区、怀柔未来科学城规划集中建设区，阐明首都功能核心区规划、怀柔未来科学城规划集中建设区地质环境条件基本特征，分析论证各种地质灾害的危险性，进行各种地质灾害危险性现状评估、预测评估和综合研究，做出首都功能核心区规划、怀柔未来科学城规划集中建设区适宜性评价结论，并提出防治措施与建议。 2、地质灾害危险性区域评估实施，统一审批流程，精简审批环节。 3、完成2021年度北京市地质灾害危险性区域评估总报告及首都功能核心区规划、怀柔未来科学城区分区评估报告，建立负面清单。 4、完成首都功能核心区规划、怀柔未来科学城地质灾害危险性区域评估成果图册。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 成果报告 | 2021年度北京市地质灾害危险性区域评估1份，地质灾害危险性区域评估成果图册1套。
|  | 质量指标 | 成果达标情况 | 成果报告、图件良好及以上，验收通过率100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 该项目从签订合同至提交成果，项目期为2021年1月至2021年12月，各项工作任务拟分以下几个阶段逐步实施。工作进度安排为相对时间，项目具体实施时间按照招投标合同签订时间为准。 （1）前期准备阶段：进行资料收集、编写工作技术指南、可行性研究报告，并完成评审；同时向市财政申请资金。预算审计之后进行招投标。 （2）第1个月：资料收集、设计编写及评审。 （1）第2个月-第5个月：完成地面调查、钻探、物探、取样、测试等全部野外工作。 （4）第6个月-第7个月：编写各区规划建设区地质灾害危险性区域评估报告及成果图册。 （5）第7个月-第12个月：成果报告编写、图件制作及评审，根据专家评审意见，完成报告修改及汇交。
|  |  | 资金支出进度 | 2021年6月完成资金支出60%，2021年12月底前完成资金支出40%。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 总成本控制数450万元。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 效益指标 | 实施北京市地质灾害危险性区域评估，通过“多规合一”协同平台强化事前研究和服务，优化其他社会投资工程建设项目审批流程，企业开办时间再压减一半，工程建设项目审批时间再压减一半，以“多规合一”协同平台和全过程监督为基础，提高政府投资工程建设项目审批效率，效率提高50%。 优化北京市营商环境，进一步深化本市工程建设项目审批制度改革，推进企业投资项目承诺制改革试点。 深入推进“互联网+政务服务”，实现政务服务一网通办。
| 用户满意度 | 用户满意度 | 规自委满意度 | 90%以上。