## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年地理国情监测 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 李红艳 | 项目实施责任人联系电话 | 55595412
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 3278
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 3278
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 1.完成北京市责任区2021年地理国情监测技术方案编制；2.完成卫星影像DOM制作与处理；3.完成INSAR数据采购与处理，开展内业处理及外业调查核查；4.完成北京市责任区2021年地理国情监测数据监测和自然资源部安排的专题性监测任务；5.完成监测数据库的更新和维护；6.完成监测工作报告、成果报告及统计分析报告的编制；7.完成监测成果的审核验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 监测技术方案1个，卫星影像DOM全市约45景，常态化地理国情数据监测全市监测数据，包含16个区，总面积约1.64万平方公里，监测数据库和成果统计分析监测数据库、各项统计分析报告共12份，监测成果的审核验收验收报告1套。
|  | 质量指标 | 监测技术方案成果通过评审，通过率100%，卫星影像DOM成果通过内部检查，通过率100%，常态化地理国情数据监测通过验收，通过率100%，监测数据库和成果统计分析通过验收，通过率100%，监测成果的审核验收通过评审，通过率100%。
|  | 进度指标 | 任务完成进度：第一阶段（2021.1-2021.10）：编制北京市地理国情常态化监测技术方案和实施方案，收集、汇总专题数据资料，全市卫星影像DOM制作处理与检查验收，Insar数据购买与接收，监测对象的变化发现、更新与处理，外业调查与核查，完成全市监测成果的两级检查，完成应用系统的更新、维护和建设。第二阶段（2021.10-2021.12）：完成监测工作报告及成果报告编制、完成监测统计分析报告编制、监测对比分析报告编制、专题统计分析报告、完成监测数据库的更新维护、监测成果验收与审核。 资金支出进度：2021年6月份前支付65%，2021年12月31日前支付100%。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数:3278万元，包括信息监测与处理、数据库及系统更新与维护、统计分析及监测报告编制、国家级专题监测。
|  | 效益指标 | 通过常态化地理国情监测工作的开展，形成一系列的地理国情信息监测基础数据，为北京市重大战略和重点区域、重大项目和重要工作提供数据和技术支撑，为城市规划、国土资源管理、城市建设、生态环境保护与评估提供技术服务，减少规划、建设、管理成本，推动生态城市的发展。成果可用性达95%以上，成果时效性不低于1年。
|  | 用户满意度 | 按时向自然资源部汇交监测成果，为市政府科学决策、各委办局资源调查、国情市情研究等提供服务，满足自然资源部推进各省市地理国情监测工作的要求，满足北京市常态化地理国情监测的要求。满意度达90%以上。