## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年北京市基础测绘 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 李节严 | 项目实施责任人联系电话 | 55595428
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 4500
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 4500
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 根据《测绘法》《北京市测绘条例》规定，北京市基础测绘工作按年度实施，主要内容包括空间基准体系建设与维护，测制和更新1:500、1:2000和1:10000系列比例尺地形图，开展新型基础测绘试点，为首都规划和自然资源管理决策、经济社会各领域高质量发展提供时空数据支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 北京市沉降区水准复测1050公里；北京市中心城区网络RTK一级加密控制网复测，平面复测350点，高程复测900公里；四环范围1:500地形图更新测绘（8450幅）；四环范围1：500地形图数据加工入库（8450幅）；六环范围1:2000地形图航测更新测绘3376幅；六环范围1/2000地形图数据加工入库3376幅；六环外平原地区1:2000地形图航测更新700幅，六环外平原地区1:2000地形图数据加工入库700幅；六环外平原地区1:2000地形图全要素更新4862幅；北京市平原地区1:10000地形图更新测绘457幅；1/10000地形图数据加工入库457幅；新型基础测绘试点。
|  | 质量指标 | 基础测绘产品按测量规范要求通过第三方省级质检机构验收，合格率100%。
|  | 进度指标 | 6月，按政府采购程序确定承担单位，签订合同，编制实施方案，开展水准复测、网络RTK、地形图更新的外业工作，拨付60%经费。 9月，编制新型基础测绘试点设计方案，完成全部工作量的50%，拨付20%经费。 12月，完成全年工作，拨付20%经费。
|  | 成本指标 | 严格按照项目预算控制数执行，4500万元。
|  | 效益指标 | 持续更新，免费向社会公众提供使用服务；空间基准建设为我市各项地理空间活动提供定位基础。基本系列比例尺地形图是我委空间大数据平台的数据底板，支撑我委各项规划编制、审批和自然资源管理的基础数据，也面向全市经济建设、国防建设、社会发展和生态保护提供数据支撑，同时免费向社会公众提供使用。进行新型基础测绘试点，更新变量数据、探索新模式、制定新标准，用新的方式获取全面、精细数据内容，以满足面向自然资源管理和新型智慧城市建设政府公共服务为目标，增强测绘地理信息公共服务能力。
|  | 用户满意度 | 政府管理部门使用满意，建设单位、设计单位以及相关数据使用人员使用满意。