## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 开发区土地集约利用评价用地全面调查监测工作 |  | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会朝阳分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 长期
项目实施责任人： |  |  | 李成龙 |  | 项目实施责任人联系电话： | 13611391625
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 15
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 15
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 通过开发区土地集约利用评价用地整体调查评价工作，补充调查区域主区和发展方向区范围内用地、建设、土地管理数据，完善开发区土地集约利用评价基础数据库，全面掌握建设用地节约集约利用整体情况，促进区域建设用地利用效率和效益提升，为建设用地管理战略分析、政策制定和国土空间规划编制及实施评估提供基础数据和技术支撑。根据自然资源部调查要求，调查开发区不同建设状况以及不同供应状况下的用地状况，已建成城镇建设用地、工矿仓储用地和高新技术产业用地的用地效益，已供应土地的管理绩效，开发区土地供应状况，开发区典型企业用地、建设情况，以及开发区相关图件、发展战略、规划、政策措施等资料；根据北京市补充调查要求，完成开发区社会经济数据、企业社会经济数据调查，并将其匹配到调查区块。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标值
| 机 构 运 行 保 障 | 数量指标 | 开发区内1607宗地土地集约利用评价用地全面调查，形成开发区土地集约利用评价调查数据库，成果按要求提供纸质（2份）及电子版（1份），并对数据库内容变更部分进行完善。
|  | 质量指标 | 通过上级部门检查验收，验收通过率100%，数据准确率达100%。
|  | 进度指标 | 1、项目实施进度：满足市规自委要求的工作时间要求，根据以往工作经验，9月份开始承担单位遴选，10月、11月进行项目调研等实施阶段、11月份成果提交市规自委进行数据整合、检查、验收及上报自然资源部。 2、资金支出进度：拟定于2021年9月签订合同，自合同签订之日起30个工作日内支付不低于合同价款60%的首款，11月提交正式成果后支付剩余尾款。
|  | 成本指标 | 总成本控制数15万元。其中：自然资源部调查内容12.6万元；北京市补充调查内容2.4万元。
|  | 效益指标 | 补充调查区域主区和发展方向区范围内用地、建设、土地管理数据，完善开发区土地集约利用评价基础数据库，全面掌握建设用地节约集约利用整体情况，土地利用程度提升,促进区域建设用地利用效率和效益提升，用地效益提升。为建设用地管理战略分析、政策制定和国土空间规划编制及实施评估提供基础数据和技术支撑。
|  | 用户满意度 | 园区管理部门满意度指标≥98%。