## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市宜居指数研究 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市城市规划设计研究院
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 石晓冬 | 项目实施责任人联系电话 | 88073617
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 42
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 42
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 建设国际一流的和谐宜居之都是北京市战略发展目标。为进一步探索北京市的宜居潜力，应对全球知名的宜居城市指标体系如经济学人全球宜居指数进行深入分析和研究，以找到北京市在宜居城市建设方面存在的问题，积极与国际先进水平对标。本研究将对经济学人智库全球宜居指数研究报告进行深度梳理和分析，评估北京在国际化进程中的宜居性，充分理解北京现有的宜居指数排名表现，并探索北京的宜居潜力。研究内容包括：一，评价北京市在“全球宜居指数”中的现有表现；二，在稳定性、医疗卫生、文化和环境、教育和基础设施五大分类中，北京在哪些领域表现较好，在哪些领域有提升潜力；三，经济学人的宜居指数评价方法论和逻辑分析；四，挖掘北京在各项宜居指标中评分的深层次原因。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 预计将完成1份北京市宜居指数研究报告，提交1份纸质成果及相应的电子文件。
|  | 质量指标 | 提交成果符合我院技术成果质量要求，达到国际先进研究水准，高出行业平均研究水准20%以上。
|  | 进度指标 | 1.项目进度：2021年3月，启动研究并确定项目研究框架，完成20%；2021年4月，进行北京宜居指数分析并撰写报告，完成60%;2021年5月，汇报方案，完善报告，提交最终成果，完成100%。 2.资金支付进度：按签订合同支付，签订合同起10个工作日内支付70%，提交最终成果后10个工作日内支付30%。
|  | 成本指标 | 总成本控制在42万元。
|  | 效益指标 | 100%落实市委主要领导的相关批示精神，助力实现北京总规提出的“建设国际一流和谐宜居之都”城市战略发展目标，对推动总体规划实施第二阶段工作、助力城市更新专项行动提供研究支撑和决策参考。
|  | 用户满意度 | 争取使用成果方满意度达到90%以上。