## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 既有建筑加固改造工程勘察技术标准 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市城乡规划标准化办公室
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 郭文军 | 项目实施责任人联系电话 | 55595001
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 40
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 40
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 完成《既有建筑加固改造工程勘察技术标准》征求意见稿1份，进一步提升北京地区既有建筑加固改造工程的岩土勘察技术水平，保障好工程建设的质量安全和技术进步。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成《既有建筑加固改造工程勘察技术标准》征求意见稿，1份。征求意见稿包括前言、目录、总则、术语、既有建筑加固改造工程的勘察工作等级划分、深度要求等内容。
|  | 质量指标 | 符合国家及北京市相关标准及政策法规文件。以通过北京市城乡规划标准化办公室验收为准，验收合格率100%。
|  | 进度指标 | 1.项目实施进度：2021年1月-3月，组织进行开题相关工作，筹建编制组、起草工作大纲、举行标准开题会；2021年4月-6月，在充分调研的基础上，完成各章节的编写工作，形成标准初稿；2021年7月-12月，组织相关专家和相关单位召开征求意见会。根据征求意见会的意见对初稿进行补充完善，形成征求意见稿。 2.资金支出进度：6月底前实现支出率50%；12月底前实现支出率100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数40万元。该项目中参与编制人员的人员成本是38.32万元，审查专家的专家劳务费是1.68万元。
|  | 效益指标 | 发布实施后2-3年内，进一步提升北京市既有建筑加固改造勘察质量水平，全面满足新形势、新时期北京市高标准既有建筑加固改造施工与运维的需要。
|  | 用户满意度 | 行业人员的投诉率低于5%。