## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 石景山区2021年城乡建设用地减量工作 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 黄卉 | 项目实施责任人联系电话 | 18515066719
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 67.96
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 67.96
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 根据北京市规划和自然资源委员会下发的2021年度净减量任务及我区项目征地进度和建设新增需求，开展年度减量工作，实现我区城乡建设用地保持在53平方公里的目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 2021年城乡建设用地减量地块点位库一个。 《石景山区2021年城乡建设用地减量年度实施方案》1份。 2021年城乡建设用地减量地块信息表及汇总表一套。 石景山区2021年城乡建设用地减量地块信息汇总图册一套。 2021年城乡建设用地减量地块矢量数据库一个。
|  | 质量指标 | 测绘成果合格率100%；减量工作验收合格率>90%，矢量数据库的真实性及准确性达到100%。
|  | 进度指标 | 1、工作进度：一季度，对2020年度减量工作进行总结及收尾，对之前年度疑似问题图斑进行现场核查；二季度，根据市规自委下发减量任务，明确我区减量任务及规划腾退范围，对减量地块逐个进行现场调研及测绘工作；三季度，协助主责单位现场指认地块实施减量腾退，督促主责单位实施减量腾退；四季度，继续督促减量腾退，对已实施腾退地块开展验收、测绘并形成减量地块点位库，并形成数据库上传系统；次年年初，按要求完成地类变更工作。 2、支出进度：2021年6月份底前支付50%以上；2021年9月底前支付75%以上；2021年12月31日前支付100%。
|  | 成本指标 | 年度预算控制在67.96万元，其中：石景山区2021年城乡建设用地减量工作35.42万元；石景山区2021年城乡建设用地减量测绘32.54万元。
|  | 效益指标 | 通过实施城乡建设用地减量，增加城市绿色空间布局，大力推进生态文明建设，增加公园绿地，拓展群众身边的绿色空间。结合市规自委下发净减量任务最终确定数据量，减量图斑将逐步实现绿化。
|  | 用户满意度 | 居民对城乡建设用地图斑腾退及绿化情况投诉率低于5%。