## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市南部地区综合交通体系规划 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 肖青 | 项目实施责任人联系电话 | 55594299
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 30
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 30
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 依据《北京城市总体规划（2016年—2035年）》、分区规划，结合在编的北京市轨道交通线网规划以及相关专项规划，分析北京市南部地区交通发展的迫切问题，提出优化提升策略和项目库建议，形成《北京市南部地区综合交通体系规划整合研究》研究报告，为北京市南部地区近期交通行动计划的制订提供支撑和依据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 纸质成果（A4）《北京市南部地区综合交通体系规划整合研究》报告纸质成果1份，报告包含南部地区现状特征分析、南部地区整合规划、南部地区功能区去分布及出行需求分析等，电子成果（*.doc、*.pdf、*.jpg）1份。
|  | 质量指标 | 100%通过专家评审验收，达到预期目标。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：2021年3月确定工作思路，提出工作大纲。2021年4月按工作大纲依照计划开展课题研究，形成《北京市南部地区综合交通体系规划整合研究》初稿。2021年10月形成《北京市南部地区综合交通体系规划整合研究》中期成果。2021年12月听取各方意见修改调整后形成最终报告。资金支出进度:2021年4月底前完成50%，2021年度10月底前完成资金支出70%，2021年12月底前完成资金支出100%。
|  | 成本指标 | 严格按照项目预算执行支出，总成本30万，其中：南部地区现状特征分析、整合规划、功能区去分布及出行需求分析30万。
|  | 效益指标 | 形成《北京市南部地区综合交通体系规划整合研究》研究报告，以及北京市南部地区综合交通近期实施项目库建议，为南部地区交通行动计划的开展提供决策依据，在研究北京市南部地区综合交通体系过程中率用率较高。
|  | 用户满意度 | 该成果可为南部地区交通行动计划的开展提供决策依据。