## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度开发区土地集约利用监测统计 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 解颖 | 项目实施责任人联系电话 | 89355958
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 29.576
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 29.576
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 按照自然资源部办公厅《关于开展2021年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》，开展开发区的土地集约利用评价工作。为客观反映建设用地节约集约利用状况，增强土地要素对重点地区、重大项目的保障能力，确保评价结果真实准确。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1、完成北京良乡经济开发区A、B、C区239.73公顷截止2020年底数据补充和调查工作。 2、完成北京房山工业园区东区、西区241.39公顷截止2020年底数据补充和调查工作。 3、完成中关村科技园区发展方向区1547.97公顷截止2020年底数据补充和调查工作。 4、完成针对北京良乡经济开发区、北京房山工业园区、中关村科技园区发展方向区选定的典型企业，按照调查技术指引要求开展典型企业调查，各开发区主区和发展方向区范围内的典型企业原则上应分别不少于10家。 5、上交成果包括资料成果、表格成果、矢量数据成果。 资料成果： （1）按区块编写的“2021年度变化情况说明”。 （2）典型企业的基本情况。 表格成果： （1）表2 开发区基本信息调查表（Ⅰ），要求按开发区为单元调查填写，填写相关信息。 （2）表3 截止2020年底开发区范围内区块闲置土地统计表。 （3）表4 截止2020年底开发区范围内区块闲置土地调查表。 （4）表5 2020年度开发区土地利用年度用地与建设情况统计表。 （5）表6 2020年用地与建设情况变化统计表。 （6）表7 2020年开发区待建地图斑核实表。 （7）附表A.1 2020年开发区范围内区块新增已供地未建成土地集约利用更新调查汇总表。 （8）附表A.2 2020年开发区范围内区块新增已供地已建成土地集约利用更新调查汇总表。（9）附表A.3 2020年开发区范围内区块原有已供地已建成土地信息变动宗地更新调查汇总表。 （10）典型企业调查表；矢量数据成果：所属行政区内开发区各区块用地GIS文件及各开发区园区待建地调查图斑矢量数据，格式应为：.shp文件。
|  | 质量指标 | 所在辖区的开发区相关范围用地状况、建设状况、社会经济状况、用地管理状况、北京市开发区土地管理需求的数据等相关调查资料的数据成果完整，质量符合《北京市开发区土地集约利用监测统计技术指引（2021年版）》；调查数据的准确性、完整性、真实性、有效性达到100%成果验收合格率100%。
|  | 进度指标 | 1、项目实施进度：根据自然资源部整体部署和进度要求，严格控制以下各阶段工作时点的进度：【以2021年最新下发文件为准】 2021年6月25日前，各区提交发展方向区确认成果至市规自委； 2021年6月30日前，市规自委联合相关部门审核之后，将发展方向区变化情况提交自然资源部备案； 2021年7月20日前，调查单位开展实地调研、室内工作、调查成果整理，将《规程》要求的调查成果提交给评价单位； 2021年8月底前，调查单位完成并提交北京市要求的调查内容。 2021年9月15日，评价单位完成各开发区土地集约利用评价和成果编制工作，提交技术指导单位审核。9月底前根据审核反馈情况进行成果修订完善。 2021年10月底前，各开发区评价成果完成北京市成果验收，评价单位修订后提交全部成果，报自然资源部审核。 2021年11月底前，完成省级汇总分析并将经社会公示后的评价结果报部备案。12月底，提交汇总分析成果，完成项目验收。 2、资金支出进度： （1）拟定2021年6月支付合同金额的60%，17.7456万。 （2）拟定2021年9月支付合同金额的30%，8.8728万。 （3）2021年11月支付合同金额的10%，2.9576万【以2021年签订合同为准】，预算执行率100%。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数29.576万元。 1、车辆租赁费用（18000元） 为保证调查工作正常开展，需3辆车配合工作。按照目前市场价格每辆车每个月按6000元计算，1个月车辆租赁费用是18000元。 2、人员工资费用（277760元） 因为工期紧，我单位按空间位置将调查区分为3个区域，并组成了3个调查组（每组2人），2个测绘组（每组3人），1个更新评价组（2人）齐头并进，分别与各区域的开发区负责人进行接洽，同步收集材料及有关数据，并进行相关的测绘工作。人员工资依据财政部、国家测绘局文件（财建[2009] 17号）有关《测绘生产成本费用定额》第27页，工程测量外业，人工日496.51元，我局根据我区实际情况，预计人工日496元。工期为40日，预算人员工资费用277760元。 人工日496元×14人×40日=277760元 综上所述，此次北京市房山区2021年度开发区土地集约利用监测统计经费预算为295760元。
|  | 效益指标 | 落实自然资源部要求，更新开发区土地集约利用评价基础数据，以全面掌握各地区建设用地节约集约利用状况，更好地落实严控增量、盘活存量、优化结构、提高效率的建设用地管理。数据成果应用转化率100%，为土地节约工作的贡献度100%。
|  | 用户满意度 | 数据使用单位北京市规划和自然资源委员会房山分局满意度100%。