## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 土地一级开发拆迁扫尾项目剩余拆迁量分析 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市土地整理储备中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 3年
项目实施责任人 |  |  | 吴凡 | 项目实施责任人联系电话 | 55595105
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 154.84
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 154.84
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2020-2022）：项目期为2020-2022年，总预算约249.84万元，预计2020年支付拆迁量梳理费用60万元；预计2021年支付拆迁量梳理费用尾款119.84万元，更新维护费用35万元，共计154.84万元；预计2022年支付更新维护费用35万元。梳理在施土地一级开发项目剩余地上物拆迁量情况，进一步提高土地一级开发工作管理水平，及时准确掌握在施项目拆迁进展情况，有效推进项目实施。 年度目标：2021年3月完成全市在施一级开发项目拆迁量梳理；2021年1月-2021年12月对试点区及全市在施一级开发项目拆迁量梳理进行更新维护。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 梳理全市在施土地一级开发项目拆迁量情况，共计约370个项目。 项目本体用地面积约1.89万公顷，同步实施整理用地面积约1.46万公顷。
|  | 质量指标 | 确保剩余未拆迁情况梳理数据100%准确。
|  | 进度指标 | 项目执行进度：2021年3月完成拆迁量梳理；2021年1月-2021年12月随时更新维护工作。 资金支出进度：预计2021年6月完成经费支出的50%以上，12月完成支付全年的拆迁量梳理费，预算执行率达100%。
|  | 成本指标 | 预算控制数为154.84万元，其中：拆迁量梳理费用尾款119.84万元，更新维护费用35万元。
|  | 效益指标 | 确保数据100%准确，可用于掌握项目拆迁推进情况，预估项目开发周期，指导用地供应计划安排等。