## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 大兴区城市设计项目经费 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 刘天宇 | 项目实施责任人联系电话 | 69261392
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 30
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 30
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 为落实市、区政府关于加强城市设计的工作要求，加强城市设计试点组织工作，从创新管理制度、探索技术方法、传承历史文化、提高城市质量4个方面入手，选取大兴区域内成熟地块，开展城市设计工作。通过分析天际线、生态景观系统、开发空间系统、建筑色彩与风格等方面，提出该地块及其周边城市设计条件，研究深度需满足《城市设计技术管理基本规定》编制深度的要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 对研究片区出具城市设计报告1份，用于上市地块方案指引的地块城市设计导则1份。报告包括项目概况及研究区域解读，拟上市地块的规划方案推演，以及对地块出具城市设计导则。研究组成员共计6人，地形图已提供，项目组现场踏勘调研与走访交流为5天。设计研究工作周期为90天。
|  | 质量指标 | 研究深度需满足《城市设计技术管理基本规定》编制深度的要求，出具城市设计报告中数据确保真实准确，准确率达到100%。成果提交后组织专家会论证并验收，验收通过率达100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：8月-9月进行前期准备，9月-10月进行现场踏勘、补充调研并征求分局意见完成初稿，9月-11月出具报告并组织专家会验收，12月修改完善专家意见并提交最终成果。资金支出进度：在11月前支付70%资金，在12月底前支付剩下的30%资金。
|  | 成本指标 | 总成本控制在30万元，其中：研究经费20万元，与研究相关的资料、图纸等支出5万元，效果与表现5万元。
|  | 效益指标 | 对选取地块及其周边城市情况进行深入的调查分析，提出切合实际的、有针对性的优化建议，为之后的地块开发出具地块城市设计导则，便于指导二级项目的规划实施与城市空间界面控制，建议预计会被采纳3次。有助于改善区域周边环境及街道景观，改善率80%以上，提升居民对城市生活的认同感，认同率80%以上，促进社会的可持续发展，促进社区活力与发展，社区活力提升率50%以上。此城市设计报告与导则的时效性2-3年。
|  | 用户满意度 | 城市居民满意度高于95%。