## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 城市综合客运交通枢纽标识系统设计规范 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市城乡规划标准化办公室
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 郭文军 | 项目实施责任人联系电话 | 55595001
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 40
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 40
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 按照《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、《北京市城市总体规划（2016—2035年）》、《“健康中国 2030”规划纲要》等相关要求，编制完成《城市综合客运交通枢纽标识系统设计规范》征求意见稿1份，达到对于统一大型枢纽站内国铁、轨道交通、枢纽等标识系统的效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成《城市综合客运交通枢纽标识系统设计规范》征求意见稿，1份，其中包含标准前言、目录、条文、标准用词说明及引用标准名录。
|  | 质量指标 | 符合国家及北京市相关标准及政策法规文件,并通过北京市城乡规划标准化办公室验收，验收合格率100%。
|  | 进度指标 | 1.项目实施进度：2021年1月-3月，组织进行开题相关工作，筹建编制组、起草工作大纲、举行标准开题会；2021年4月-6月，完成各章节的编写工作，形成标准初稿；2021年7月至2021年12月，组织相关专家和相关单位召开征求意见会，根据征求意见会的意见对初稿进行补充完善，形成征求意见稿。 2.资金支出进度：6月底前实现支出率50%；12月底前实现支出率100%。
|  | 成本指标 | 项目总成本控制在预算40万元范围内，其中参与编制人员的人员成本37.84万元，3次意见会聘请专家费用2.16万。
|  | 效益指标 | 1.发布实施后2-3年内，可以有效规范和指导城市综合客运交通枢纽标识系统设计工作，提升设计人员的标准化水平，保障好工程建设的质量安全和技术进步。 2.可减少重复性标识的资源浪费，让标识的指向性更清晰。 3.增强美观性、整洁性使室内与室外的标识空间相统一。
|  | 用户满意度 | 行业人员的投诉率低于5%。