## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 老城消极城市公共空间整治设计导则 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 袁晓芳 | 项目实施责任人联系电话 | 55594217
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 90
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 90
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 通过对现有消极公共空间整治案例的分析与理解，找出案例中存在的问题和值得借鉴的方向，指引老城消极公共空间整治设计策略；通过设计指引的研究和编制，有效提升北京老城整体公共空间品质，并为下一步开展消极城市公共空间整治提供样板和示范，注重功能设计，提高使用效率，打造满足时代需求的新功能空间。为北京老城公共空间改造提供经验积累和技术指引，助力国际一流和谐宜居之都建设。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 老城消极城市公共空间整治案例分析和设计指引研究报告1份，包括现有案例梳理，老城公共空间的土地功能、肌理形态、道路交通、景观系统、既有建筑实体以及公共场所等方面改造策略，现有空间使用状况评估，研究空间再激活策略等内容。老城消极城市公共空间整治案例分析和设计指引汇报文件1份，报告包含研究报告的主要内容。
|  | 质量指标 | 研究成果评审合格率100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 2021年3月前成立项目组，提出工作大纲工作思路、技术框架和亮点。 2021年3月-7月进行项目调研、研究及编制工作，形成课题初稿。 2021年8月广泛听取专家学者、公众意见，深化修改课题成果。 2021年9月完成课题结题验收，2021年10月形成课题终稿。 资金支出进度： 2021年7月底前完成资金支出60%，2021年12月底前完成资金支出100%。
|  | 成本指标 | 严格按照项目预算控制，总成本90万元，其中：项目负责人10万元，教授级8万元，高级规划师14.4万元，规划师56万元，助理规划师1.6万元。
|  | 效益指标 | 通过深入案例分析，总结消极城市空间整治过程中存在的经验教训，同时探索老城消极城市公共空间整治设计策略，提出相应的管控建议及具体措施，有效提升北京老城整体城市公共空间品质，提升60%。 通过案例分析，总结现有消极城市空间管理上存在的问题与解决方法，完善老城消极城市公共空间管理制度体系，提升老城区城市公共空间治理水平，实现科学、高效、合理的城市公共空间精细化管理，提升50%。 为北京老城城市公共空间改造提供经验积累和技术指引，并为下一步开展消极城市公共空间整治提供样板和示范，助力国际一流和谐宜居之都建设，项目成果利用率80%。
|  | 用户满意度 | 成果应用单位满意度≥90%。