## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 突发地质灾害监测站点运行规程 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市城乡规划标准化办公室
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 郭文军 | 项目实施责任人联系电话 | 55595001
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 20
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 20
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 通过总结近些年来北京地区突发地质灾害监测站点运行的经验，制定一套适合北京地区1887处突发地质灾害监测站点运行管理的规程，完成《突发地质灾害监测站点运行规程》征求意见稿的编制，为北京地区从事突发地质灾害监测站点运行工作的相关单位和技术人员提供技术依据，为其他省市单位提供参考。统一技术人员对运行流程的认识，规范运行工作技术要求，提高运行工作水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成《突发地质灾害监测站点运行规程》征求意见稿，1份，其中包含标准前言、目录、条文、标准用词说明及引用标准名录。
|  | 质量指标 | 符合国家及北京市相关标准及政策法规文件,并通过北京市城乡规划标准化办公室验收，验收合格率100%。
|  | 进度指标 | 1.项目实施进度：2021年1月-3月，组织进行开题相关工作，筹建编制组、起草工作大纲、举行标准开题会；2021年4月-6月，完成各章节的编写工作，形成标准初稿；2021年7月至2021年12月，组织相关专家和相关单位召开征求意见会，根据征求意见会的意见对初稿进行补充完善，形成征求意见稿。 2.资金支出进度：6月底前实现支出率50%；12月底前实现支出率100%。
|  | 成本指标 | 项目总成本控制在预算20万元范围内，其中参与编制人员的人员成本17.84万元，3次意见会聘请专家费用2.16万。
|  | 效益指标 | 1.发布实施后2-3年内，可以有效规范和指导北京突发地质灾害监测站点运行工作，提升监测站点的标准化水平，保障好工程建设的质量安全和技术进步。 2.规程的编制将为行业内的站点运行提供借鉴和参考，填补站点运行空白。
|  | 用户满意度 | 行业人员的投诉率低于5%。