## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2020年国有自然资源报告编制 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 彭宏海 | 项目实施责任人联系电话 | 55594651
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 21
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 21
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 编制《北京市2020年国有自然资源报告》专项报告2份；汇总土地资源、矿产资源、水资源、森林资源子报告；完成专题报告及通过市人大常委会审议。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1、《北京市2020年国有自然资源报告》专项报告及子报告； 2、《北京市2020年国有自然资源报告》专题报告说明。成果各2份.报告正文包括自然资源基本情况、自然资源管理工作成效、自然资源有效监管情况、自然资源管理存在问题、加强自然资源管理的措施和建议、其他需要报告的内容等6方面主要内容。
|  | 质量指标 | 通过专家论证会评审，得到专家评审会认可，评审通过率100%。
|  | 进度指标 | 1、2021年6月底，编制完成土地资源子报告、矿产资源子报告初稿。 2、2021年7月底，会同市水务局、市园林绿化局提交的子报告，编制完成专项报告初稿。 3、2021年8-9月，根据相关单位反馈意见，会同市水务局、市园林绿化局对专项报告、子报告进行修改。 4、2020年10月，协助甲方提交市政府、市人大及有关单位初审，并按初审意见、整改要求进行修改。 资金支出进度：第一次：合同生效后5日内支付合同金额60%，18.6万；第二次：完成全部项目支付合同金额40%，12.4万元。
|  | 成本指标 | 严格按照预算执行，项目明细为人工费、办公费、会议费、专家咨询费等，总预算控制在21万元以内。
|  | 效益指标 | 按照全口径、全覆盖要求，将国有自然资源资产包括土地、矿产、林业和水资源纳入报告范围，切实摸清国有自然资源资产家底，报告全口径国有自然资源总量，优化国土空间开发格局，改善生态环境质量，加强自然资源保护与利用，推进生态文明建设等相关重大制度建设，提高政府自然资源管理能力，实现自然资源治理现代化，使自然资源更好服务生态文明建设。
|  | 用户满意度 | 通过市委、市政府、市人大常委会审议，满意度是95%。