## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 内部控制体系建设 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市国土资源勘测规划中心
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王艳 | 项目实施责任人联系电话 | 15801530180
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 10
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 10
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 我单位尚未进行内部控制体系建设，根据财政部《关于印发〈行政事业单位内部控制规范（试行）〉的通知》（财会[2012]21号）、北京市财政局《关于发布北京市行政事业单位内部控制评价指标体系的通知》（京财会[2017]946号）的要求，为加强我单位内部控制的管理，并落实好财政的政策、要求，我们拟对我单位的内部控制体系进行建设，有效控制单位内部经济活动风险。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1本内控手册（包括5部分，总论、风险评估和控制方法、单位层面内部控制、业务层面内部控制），5大模块，业务流程图数量不少于30个，风险控制矩阵不少于30个，管理制度不少于12个。
|  | 质量指标 | 符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求，通过内部验收，验收合格率不低于100%；且能有效控制经济活动风险，风险发生率低于25%。
|  | 进度指标 | 1.项目实施进度：启动时间2021年4月中旬；项目初稿完成时间2021年10月底前；项目验收时间2021年11月底前。 2.资金支出进度：2021年6月份前支付75%，2021年12月20日前支付100%。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数10万元。其中进行风险控制活动的人员成本9.7万元，材料成本0.3万元。
|  | 效益指标 | 通过查找内控风险,梳理岗位职责和控制流程,完善内部制度,有效控制单位内部经济活动风险，内控水平进一步提高，内控管理进一步规范。