## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 怀柔区2021年城乡建设用地减量实施方案编制 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会怀柔分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 李丽 | 项目实施责任人联系电话 | 69689764
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 48.25
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 0
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 48.25
总 体 目 标 | 根据《北京城市总体规划（2016年—2035年）》要求，推动北京实现减量集约高质量发展，按照新一轮城市总体规划推进人口和用地规模双控的要求，全市城乡建设用地规模到2035年减到2760平方公里左右，怀柔区到2035年减到97.25平方公里。为有序推进我区城乡建设用地减量工作，完成市政府下达我区2021年度城乡建设用地减量任务，坚守建设用地规模底线，实现城乡建设用地规模减量，严格落实土地用途管制制度，促进城乡建设用地减量提质和节约高效利用，推动我区实现高质量发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1、形成2021年城乡建设用地减量实施方案1本，包括14个镇乡的年度城乡建设用地增量、减量数据分析，遥感影像判读，现场踏勘情况等。 2、提交符合市规自委要求的区级验收数据成果1套（包括矢量数据及表格），并完成减量平台填报。 3、形成怀柔区14个镇乡的易减量数据库。
|  | 质量指标 | 1、完成市政府下达的我区2021年度城乡建设用地减量任务，完成率达100%。 2、2021年度城乡建设用地减量计划及实施方案具有可行性，可操作性达85以上%。 3、100%符合城乡建设用地减量腾退地块验收标准，减量成果符合市规自委审核要求。
|  | 进度指标 | 1、2021年2-5月完成比选及合同签订。 2、2021年6月前完成年度减量任务测算和实施方案的编制。 3、2021年7-11月完成减量地块矢量数据库的建设和平台上报工作。 4、2021年12月前完成减量地块地类认定和验收及成果上报等工作。 支出进度：2021年6月前支付进度达60%；2021年12月底前达100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数48.25万元以内，其中：内业分析15万元，实地调研21.75万元，成果编制6.5万元，平台报送5万元。
|  | 效益指标 | 落实北京市总规、怀柔分区规划减量发展的要求，结合市级下达的年度减量任务，控制城乡建设用地规模，为落实2035年减到97.25平方公里，逐步有序完成减量任务。
|  | 用户满意度 | 确保完成市级考核指标，满意度达到100%。

## 参考
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 丰台区2021年城乡建设用地减量实施方案编制服务 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 李亮 | 项目实施责任人联系电话 | 63859964
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 25
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 25
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：根据《北京城市总体规划（2016年—2035年）》要求，推动北京实现减量集约高质量发展，按照新一轮城市总体规划推进人口和用地规模双控的要求，全市城乡建设用地规模到2035年减到2760平方公里左右，丰台区到2035年减到173平方公里。为有序推进我区城乡建设用地减量工作，完成市政府下达我区2021年度城乡建设用地减量任务，坚守建设用地规模底线，实现城乡建设用地规模减量，严格落实土地用途管制制度，促进城乡建设用地减量提质和节约高效利用，推动我区实现高质量发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1、丰台区2021年城乡建设用地减量实施方案1套；包含多少乡镇、街道、多大面积等 2、丰台区2021年城乡建设用地减量腾退地块矢量数据库1份；包含多少调查数据等 3、丰台区2021年城乡建设用地减量腾退地块图表册、其他相关图件1份。包含多少份或类型等
|  | 质量指标 | 1、完成市政府下达的我区2021年度城乡建设用地减量任务；完成度100% 2、2021年度城乡建设用地减量计划及实施方案具有可行性，可操作性达XX% 3、符合城乡建设用地减量标准，减量成果符合相关政策要求；减量标准达多少 4、及时开展2021年度城乡建设用地减量腾退地块验收工作，按要求提交验收材料。完成验收率达XX%
|  | 进度指标 | 工作进度：1、2021年2-4月完成供应商遴选及合同签订；2、2021年5月前完成年度减量任务测算和实施方案的编制；3、2021年6-11月完成减量地块矢量数据库的建设和平台上报工作；4、2021年12月前完成减量地块地类认定和验收及成果上报等工作。 支出进度：2021年6月前支付进度达60%；2021年12月底前达100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数25万元以内，其中：明确预算构成明细
|  | 效益指标 | 以减量工作为抓手，腾退低效建设用地，提高生态用地规模和质量，促进生产空间更集约高效，生活空间更宜居适度。 结合疏解整治促提升、矿山修复治理等专项行动，提升人居环境，提高居民生活水平、增强人民群众获得感。 |  |  | 需进行量化，如：提高腾退用地率、提高生态用地率等
|  | 用户满意度 | 不适用，通过腾退、疏解，群众满意度怎么样