## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市“十四五”时期历史文化名城保护发展规划（尾款） | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 陈晶 | 项目实施责任人联系电话 | 55594285
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 95.7
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 95.7
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2020年—2021年）（跨年度项目应填报项目期目标） 完成《北京市“十四五”时期历史文化名城保护发展规划》，为“十四五”时期北京市历史文化名城保护工作提供支撑。 项目期预算资金总额为191.4万元，其中2020年预算资金为95.7万元，2021年预算资金为95.7万元。 年度目标： 2020年：完成“十三五”时期北京历史文化名城保护发展规划实施评估，制定“十四五”时期历史文化名城保护发展规划思路与目标。 2021年：明确“十四五”时期历史文化名城保护发展主要任务，制定形成《北京市“十四五”时期历史文化名城保护发展规划》报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 成果报告电子版1份，纸质版6份；空间引导分布图≥1张；重点项目库≥1份；专家评审会1次，不少于5人。
|  | 质量指标 | 成果报告质量符合评审合格，评审通过率100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 2020年10月—12月：完成十四五名城保护发展规划网络问卷调查。 2021年1月—4月：完成市重点部门、重点区、重点项目座谈、调研。 2021年5月：初稿汇报。 2021年6月—7月：修改完善，数轮反复沟通。 2021年7月—8月：形成终稿草案。 2021年8月—9月：市各部门、各区征求意见。开展专家评审。 2021年9月—10月：结合意见修改完善终稿。 资金支出进度：12月底前完成资金支出100%。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数95.7万元。
|  | 效益指标 | 为“十四五”时期北京市历史文化名城保护工作提供支撑，达到预期目标。项目成果报告为名城保护工作支撑率实现90%。
|  | 用户满意度 | 成果应用单位满意度≥90%。