## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 信息化运维服务 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 王以革 | 项目实施责任人联系电话 | 63836918
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 98.59
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 98.59
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 通过3名现场值守技术工程师和后备保障技术团队（系统集成项目经理一名、网络技术工程师一名、计算机工程师一名、音响工程师一名、楼宇智能化一名、安防工程师一名、电气高级工程师一名、供配电工程师一名、电气施工工程师一名）为期1年的运维工作，确保本单位网络系统、安全系统、业务应用系统、视频会议系统、电子办公设备、机房专用设备、网络设备的安全稳定运行，达到本单位城乡规划和自然资源管理等工作能顺利开展的效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1.运维人员数量3人。 2.维护分局和不动产登记中心2个机房。 3.维护台式机电脑331台、笔记本电脑55台。 4.维护服务器20台。 5.维护交换机48台。 6.维护路由器8台。 7.维护磁盘阵列8组。 8.维护VPN2台。 9.维护光猫28个。 10.维护UPS电源6组。
|  | 质量指标 | 各类系统、电子设备、网络环境安全稳定运转率100%；故障响应率达到100%；网络故障响应时间≤10分钟；电子设备故障响应时间≤30分钟；系统故障响应时间≤20分钟；故障排除率≥90%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：2021年6月底前完成比选并签订合同，3名驻场技术工程师和后备保障技术团队自合同签订之日起开始为期1年的信息化运维工作。 资金支出进度：2021年6月底前支付进度达50%，2021年11月底前支付进度达100%。
|  | 成本指标 | 项目总成本控制数98.59万元，其中网络系统维护成本17.35万元、机房专用设备维护成本7.34万元、主机系统维护成本13.2万元、安全系统维护成本4.08万元、应用系统维护成本13.44万元、咨询服务成本12.96万元、视频会议系统维护成本13.5万元、办公设备维护成本16.72万元。
|  | 效益指标 | 1.保障本单位机关办公楼和不动产登记服务大厅的桌面网络100%安全运行，桌面办公效率得到提高。 2.保障本单位重要业务系统100%稳定运行，业务审批及行政办公效率提升。 3.保障本单位100%网络安全，网络安全防护能力提升。 4.保障本单位各网络环境100%安全稳定运行，保障视频会议正常召开。 5.设备正常使用年限可达到保修年限。
|  | 用户满意度 | 分局全体工作人员满意度≥90%。