## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 土地资源整理项目综合监管平台开发建设 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市土地整理储备中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 王棚宇 | 项目实施责任人联系电话 | 55595202
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 19.5
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 19.5
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020-2021年）：2020年完成项目库管理、统计分析与评价、其他专项统计模块功能的开发建设工作，2021年完成土地储备业务流程办理功能的开发建设工作。 年度目标：依托北京市规划和自然资源委员会集成办公门户，建设全市统一的土地资源整理项目综合管理平台。通过设置项目库管理，统计分析与评价、土地储备业务流程办理、其他专项统计模块四个功能板块，实现土地开发类和非开发类项目“全生命周期”监管，统计分析与评价自动生成与扩展定制，土地储备开发供应“全业务流程”办理。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 建设1个全市统一的土地资源整理项目综合管理平台，实现土地开发类和非开发类项目“全生命周期”监管，统计分析与评价自动生成与扩展定制，土地储备开发供应“全业务流程”办理。
|  | 质量指标 | 建立稳定高效的监管平台，将项目监管、统计分析与业务流程100%纳入平台管理； 完成项目库管理、统计分析与评价、业务流程办理、其他专项统计共4个功能模块建设，系统运行稳定，提供1年无偿质量保证服务。
|  | 进度指标 | 项目执行进度：2021年6月30日前完成土地储备业务流程办理功能的开发建设并通过验收。 资金执行进度：验收合格后15个工作日内支付19.5万元。预计2021年6月完成经费支出的50%以上，12月完成支付全年的拆迁量梳理费，预算执行率达100%。
|  | 成本指标 | 2021年度项目预算控制数为19.5万元，全部为平台建设费。
|  | 效益指标 | 提高工作效率，实现项目数据共享100%。
|  | 用户满意度 | 系统使用便利，使用者达到满意，满意度大于等于90%。