## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 实物地质资料管理日常运行 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市城市建设档案馆
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 杜竹君 | 项目实施责任人联系电话 | 68038711
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 91.3337
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 91.3337
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 依据《地质资料管理条例》（国务院令2002年349号）、《地质资料管理条例实施办法》（国土资源部令2003年第16号）及国土资源部《实物地质资料管理办法》（国土资规[2016]11号）中相关规定，应保证实物地质资料安全运输、齐全完整入库，积极开展筛选、采集、验收、整理、保管实物地质资料尽责履职。2021年继续开展野外标本采集工作，计划完成太原组（北京市门头沟区灰峪村东山梁剖面）、山西组（北京市门头沟区灰峪村东山梁剖面）及石盒子组三个取样组级的野外标本采集工作。租赁大、中型厢式货车或其他规格车辆，配有专业运输工人进行搬运、妥善运输至库房安全保管。为保证实物地质资料齐全、完整、安全保管，对社会公众提供高效利用，2021年需开展RFID系统升级及维护，实现上门技术支持、数据处理、数据挂接等人工服务，系统化梳理排序、货位绑定、盘点，录入登记、系统挂接及新库区RFID系统线路设计、铺设、施工工作。通过项目实施，将实现实物地质资料安全、完整入库，野外标本采集工作顺利完成，为社会化服务提供基础必要条件。预期达到安全保管、有序管理、智慧管理的目标，并满足本单位管理职能和社会公众对地质资料的利用，促进实物地质资料管理高效开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 2021年接收的实物地质资料（含土壤样品、岩屑、岩心、标本等）100%安全入库保管；完成太原组（北京市门头沟区灰峪村东山梁剖面）、山西组（北京市门头沟区灰峪村东山梁剖面）及石盒子组3个取样组级230块标本野外采集工作；依据明年实际接收情况租赁车辆，配备专业运输工人完成标本的搬运；完成15972项实物资料智能档案标签（RFID）、实物地质资料普通标签定位，完成7484项实物地质标签卡（含密封袋）的放置定位，完成9000个货位磁性标签定位。实现2021年入库的实物地质资料100%排序、货位绑定及盘点。
|  | 质量指标 | 2021年接收的实物地质资料实现100%运输入库。3个组级、230块标本野外采集工作按计划完成，并100%入库上架保管。实现系统软件升级、手持软件升级等不间断系统升级维护服务，实现上门技术支持、数据处理、数据挂接等，验收合格率100%。确保货位绑定、标签定位准确，入库著录数据准确率达到100%。
|  | 进度指标 | 1.项目实施进度：2021年5月底前完成合同签订，10月底前完成野外采集工作，12月完成标本运输工作，12月之前完成RFID系统升级及维护等。 2.资金支出进度：6月底前完成50%资金支出，11月前完成90%款项支付，12月20日前完成100%资金支付。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数91.33374万元。其中实物地质资料运输费4万元；野外标本采集费41.0459万元；租车费1.7万元；RFID系统升级及维护费15万元；人工登记费用5.75万元；硬件升级费用18.2万元；专用材料费用5.63784万元。
|  | 效益指标 | 通过项目进一步丰富地质资料馆藏，实现100%实物地质资料安全、妥善保管、智慧管理的目标，为提供社会服务奠定基础。