## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 自然资源产权制度改革方案落实情况跟踪评价 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 闫岩 | 项目实施责任人联系电话 | 55595320
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 42
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 42
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 定期跟踪了解各项改革任务进展，研讨改革工作中遇到的重点难点问题，摸清原因，提出解决建议，确保改革方案顺利实施，完成《北京市自然资源资产产权制度改革方案》2021年度目标。计划完成以下工作： 1.完成12个月的月度工作情况和问题汇总，定期整理维护北京市自然资源资产产权制度改革方案落实情况台账。 2.每个季度末完成改革方案落实情况季度报告。 3.10月底之前完成典型地区调研。 4.12月底前，完成2021年全年落实情况报告，按照程序要求，完成成果上报。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1.北京市自然资源资产产权制度改革方案落实情况台账（2021年）1份。 2.北京市自然资源资产产权制度改革方案2021年落实情况季度评价报告1份，主要包括季度工作进展、阶段成果、工作难点、与预期进度的匹配程度、需完善改进的问题等。 3.北京市自然资源资产产权制度改革方案落实情况2021年度总结1份。 4.北京市自然资源资产产权制度改革方案落实情况汇报文稿（PPT）1份。
|  | 质量指标 | 形成相应的台账和报告，成果报告100%通过专家组评审。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 1.每个月月末，完成月度情况跟踪和问题汇总。 2.每个季度末，完成落实情况季度报告工作。 3.10月底前，完成典型区域调研。 4.12月底前，完成年度工作总结，形成落实情况2021年度总结。 资金支出进度：2021年5月底前完成资金支出50%，2021年12月底前完成资金支出100%。
|  | 成本指标 | 总预算成本42万元，其中：人员费用约41.6万元，专家咨询费约0.4万元。
|  | 效益指标 | 为《北京市自然资源资产产权制度改革方案》实施提供支撑，支撑率能达到100%，项目成果利用率是100%。
|  | 用户满意度 | 获得相关机构和人员（市规划自然资源委）的认可，良好以上评价，满意度大于90%。