## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 皇城城廓沿线城市设计 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 杨振盛 | 项目实施责任人联系电话 | 55594209
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 184
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 184
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | （1）完成皇城城廓历史价值挖掘及历史原位研究； （2）完成皇城城墙、城门楼历史文化展示方案设计； （3）完成安全保障专题研究 （4）完成皇城城廓城市设计方案总报告； （5）交通专题报告； （6）建立细致的城市设计三维模型及建筑数据库。 整体以实现扎实的现状梳理，基于空间形态、交通组织、绿化景观等多专业的统筹配合为目标，分类分段形成具有一定实施性、表达清晰明了、对皇城城廓的勾勒起到切实效果的城市设计愿景式引导方案。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 历史价值挖掘及历史原位研究报告1套，皇城城墙、城门楼历史文化展示方案设计1套，安全保障专题研究报告1套，皇城城廓城市设计方案总报告1套，交通专题报告1套，城市设计三维模型及建筑数据库1套效果图15张。
|  | 质量指标 | 完成皇城城廓现状综合调研，总结现状问题。形成皇城城廓文化展示定位及原则、城墙、城门楼展示方案初稿，形成多方案比较。开展方案综合，相关单位意见征求，开展专家咨询会，并根据各方意见完善成果，形成最终成果。通过专家评审会验收，评审验收通过率达到100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：2020年10月—12月 完成皇城城廓现状综合调研；2021年1月—7月，形成多方案比较，初步制作效果图；2021年8月—11月，形成最终成果。 资金支出进度：2021年7月底前完成资金支出60%，2021年12月底前完成资金支出100%。
|  | 成本指标 | 成本总额：184万元；其中包含城市设计方案总报告费用，专题研究费用，交通专项规划费用。
|  | 效益指标 | 社会影响力：与老城疏解整治促提升相结合，有利于加强历史文化名城保护、老城整体保护和古都风貌提升，提升10%。 文化传播力：遗址展示、环境整治、公众开放、业态调整相关联。 持久度：从城市格局完善角度促使北京中轴线申遗成功。 成果利用率:方案指导下一步实施的利用率达到100%。
|  | 用户满意度 | 相关政府部门和成果应用单位的满意度≥90%。