## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市地下空间规划管理条例研究 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 马红杰 | 项目实施责任人联系电话 | 55594180
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 30
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 30
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：1、深化落实城市总体规划的要求，完善地下空间开发利用法规政策；2、填补北京市地下空间规划管理领域综合性立法的空白；3、对地下空间立法的关键性问题形成针对性研究和立法建议；4、推动北京市地下空间规划管理条例的出台。 年度目标（2021年）：通过本课题研究，全面梳理北京市地下空间立法的关键性问题，搭建地下空间规划管理综合性立法框架，形成地下空间规划管理条例草案，推动北京市地下空间领域首部地方性法规的出台。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成《北京市地下空间规划管理条例》研究报告一套（纸质），完成《北京市地下空间规划管理条例》草案（纸质）。
|  | 质量指标 | 成果100%经过专家评审，并征求相关部门意见。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 第一阶段，2021年3月-5月全面梳理北京市地下空间立法的现状问题和需求，明确地下空间规划管理立法内容和整体框架。 第二阶段，2021年5月-8月针对关键性问题开展针对性研究和部门调研，形成研究成果和立法建议。 第三阶段，2021年8月-10月形成北京市地下空间规划管理条例研究初稿，形成条例草案初稿。 第四阶段，2021年10-11月完成总报告和条例草案，征求相关部门意见，通过专家评审。 资金支出进度：2021年8月底前完成资金支出70%，2021年12月底前完成资金支出100%。
|  | 成本指标 | 严格按照项目预算控制，项目经费30万，包括：立项论证研究费，其他城市调研和政策研究费，会议、专家论证费用。
|  | 效益指标 | 形成北京市地下空间规划管理条例草案，促进地下空间资源更加高效合理利用，为下一阶段北京市地下空间规划管理领域首部地方性法规的出台提供技术支撑，项目成果报告引用次数大于3次。
|  | 用户满意度 | 成果应用单位满意度≥90%。