## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 空调室外机保护罩功能升级项目 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 李凯 | 项目实施责任人联系电话 | 89356036
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 21.396
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 21.396
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目依据《房屋修缮工程工程量计算规范》(2016北京)、《房屋建筑与装饰工程计量规范》(GB 500854-2013) ，现对分局内65部空调室外机进行保护罩升级，解决室外机通风不畅的问题，减少漏电漏水等情况发生，保护空调正常运行，消除安全隐患。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 空调室外机保护罩升级65台；施工人员5-8名，其中高空作业人数6名；更换保护罩板材230平米。
|  | 质量指标 | 使空调室外机不漏水不漏电，增加室外机通风环境；空调室外机保护罩板材符合国家质量标准，需提供质检报告；安装完毕后测试不少于48小时。验收合格率为92%以上，空调室外机保护罩返修率控制在8%以下。
|  | 进度指标 | 1.项目实施进度：当年4月1日前签署合同，采购合同签署后，4月7日前工人设备进驻，4月15日前完成楼宇脚手架搭设及配套安全施工规范，7月30日内完成安装、调试并投入使用，项目总体完成后由北京市规划和自然资源委员会房山分局进行安全验收，设备验收，并投入使用。 2.资金支出进度：合同签订1月内支付总项目款项的60%，验收完成后支付剩余的40%项目款项。
|  | 成本指标 | 采购成本不得超出预算批复金额，预算总成本为21.396万元，其中人工成本49682元；材料成本126100元；施工成本包括各项规费共38178元，单位成本为0.329169万元。
|  | 效益指标 | 通过安装保护罩以减少空调故障率，减少维修次数，增加设备使用期限；经估算，保护罩功能升级后因漏水、通风不畅导致的空调室外机故障率可下降90%；空调室外机使用寿命延长至少2年。
|  | 用户满意度 | 使北京市规划和自然资源委员会房山分局主楼2、3、4层各科室工作人员满意度达到95%以上。