## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 密云区2021年度开发区土地集约利用更新评价 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会密云分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 孙培鑫 | 项目实施责任人联系电话 | 69041957
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 10
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 10
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 为贯彻落实《北京城市总体规划（2016年-2035年）》开发区腾笼换鸟、压缩建设规模、高效利用存量产业用地、提高发展质量的要求，2021年进行密云区2021年度开发区土地集约利用更新评价中的开发区用地调查工作，以监测更新密云开发区节约集约利用状况和效益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成年度开发区土地集约利用监测统计表格数据一套，包括监测统计开发区基础数据表、监测统计开发区用地与建设情况统计表、监测统计开发区内各区块用地与建设情况统计表、调查工作表格。 年度开发区土地集约利用省级汇总分析报告一份，包括工作开展情况、开发区基本情况、基础数据来源与核实情况、土地利用状况分析、土地集约利用状况分析、不同评价时点结果对比分析、土地集约利用程度综合排序、开发区用地管理成效与问题、对策建议等。（市级层面由技术指导单位编写，开发区无单独报告） 年度开发区土地集约利用监测统计公式方案一份，包括参评开发区分管理类型和评价类型的经济社会发展、土地利用情况、土地集约利用状况、以及省级开发区集约度综合排名等。（市级层面由技术指导单位编写，开发区无单独报告）
|  | 质量指标 | 1、满足2021年度开发区集约利用更新成果要求，通过验收率100%。 2、调查范围覆盖开发区“实际管理范围”包括依法审批范围和开发区其他实际管理范围，具体符合拓扑要求的开发区更新调查矢量数据，数据完整性符合《开发区土地集约利用评价数据库标准（2014年度试行）》。 3、数据监测周期在要求的监测时点前完成监测，2021年度监测时点为2020年12月31日，调查工作可满足监测时点要求。数据更新为一年一更新，及时性满足市级层面要求。
|  | 进度指标 | 1、2021年6月，供应商遴选及合同签订。 2、2021年8月上旬，完成技术指引编制、培训和基础资料下发。 3、2021年8月中旬-9月上旬形成初成果，9月上旬完成最终成果的提交。 4、2021年9月底前完成数据审核、填报与分析整合形成监测统计成果，向自然资源部提交成果。 5、资金支出进度：资金支付情况，合同签订后，支付40%，提交成果，拿到技术指导单位出具的验收证明文件后支付60%。
|  | 成本指标 | 总体成本控制在10万以内。前期工作（2.1万元），包括资料收集、内业资料整理、底图数据处理等费用；外业调查（3.07万元）；成果编制（4.83万元），包括初步成果编制、初步成果修改、修改过程补充调查等费用。
|  | 效益指标 | 通过调查评价工作，及时掌握密云开发区过去一年的开发建设工作成效，了解密云开发区建设用地节约集约利用状况，对密云开发区节约集约利用状况和效益进行监测，确保程度是100%。
|  | 用户满意度 | 服务对象为北京市规划和自然资源委员会密云分局，用户满意度为100%。