## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年智慧西城时空信息云平台升级改造项目 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 刘洪岐 | 项目实施责任人联系电话： | 66113765
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 168
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 168
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 制定时空信息云平台数据资源目录体系规范、元数据标准规范、地理实体数据处理规范；建设房屋、院落、行政区划、河湖等基础地理实体数据库，并面向全区提供基础地理实体API服务，支撑区大数据中心和各单位业务数据时空化的需求；升级改造平台资源展示和应用开发模块，进一步提升时空信息云平台地理信息应用服务能力；提升与区大数据中心资源汇聚和共享能力，推进数据资源整合，有效支撑西城区大数据建设。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1）建立3个标准规程：时空信息云平台数据资源目录体系规程1个、元数据标准规程1个、地理实体数据处理规程1个。 2）房屋、院落、行政区划、河湖地理实体处理与建库。覆盖区科信局提供的完成技防建设的400个小区的房屋实体、院落实体；全区、15个街道、259个社区、101个街区实体；以及全区9河12湖实体。 3）3类实体操作API。包括：房屋院落实体API、行政区划实体API、河湖实体API。 4）升级改造资源展示和应用开发模块。 5）时空信息云平台向区大数据中心数据共享交换模块。 6）获得软件测评报告1份、网络安全等级测评报告1份。
|  | 质量指标 | 完成专家评审项目验收，验收通过率100%。
|  | 进度指标 | 1.2020年第2季度完成招标采购。 2.2020年11月前完成项目建设各项建设内容，完成初验，开始试运行。 3.2020年12月底前完成项目终验。 4.资金支出进度，2021年6月30日前支付60%，2020年9月30日前支付30%，2021年12月31日前支付10%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数168万元，其中：建设时空信息云平台相关标准规程6万元，地理实体建库及封装实体API 114万元，升级改造资源展示和应用开发模块22.5万元，时空信息云平台向区大数据中心数据共享交换模块16.5万元，测评费9万元。
|  | 效益指标 | 通过建立数据规程，形成规范统一的数据标准，有效支撑数据共享交换。 项目建设的房屋、院落、行政区划、河湖等基础地理实体，100%覆盖全区范围，建设成果100%面向全区共享，通过地理实体可以支撑街道和委办局业务数据赋予时空属性，实现业务数据的时空展示。 通过时空信息云平台数据资源展示模块和应用开发模块的升级改造，100%梳理整合时空信息云平台数据资源目录，通过时空信息云平台向区大数据中心的数据共享交换模块，推送共享资源目录。
|  | 用户满意度 | 西城区15个街道和使用平台较多的10个委办局用户满意度达到90%以上。