## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 规划档案整编及数字化 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 冯庆博 | 项目实施责任人联系电话 | 69828218
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 42
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 42
其他资金（万元，6位小数）
总 体 目 标 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局依据《档案法》、《档案法实施办法》，以及我委《关于规划管理体制改革中加强各分局城建档案工作的通知》的相关要求，结合我分局现存规划管理档案现状，逐步实现数字化，最终实现委属各单位和我分局规划档案完整、统一、集中管理的目标。数字化成果数据上传市城建档案馆MIS系统，满足委属单位和我局的数据利用、达到数据共享，加快规划档案的整编及数字化进度以满足日益增多的查询、信息公开业，提高我局综合业务能力。 本项目主要针对1990年至2005年及2021年档案进行整理、托表、排序、编写页码、盖章以及叠图后对项目信息、案卷信息和文件信息著录、全文数字化等工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成4000卷规划管理档案的整编、著录及数字化。
|  | 质量指标 | 整编须符合《北京市规划管理委员会规划管理档案整编要求及做法》的要求，三级著录错误率低于千分之三，清晰度不低于我委256级灰度影像200DPI的最低标准、TIFF格式，成果验收入库率达百分之九十。
|  | 进度指标 | 1.项目实施进度：6月30日前完成2000卷的整编及数字化；9月30日前完成3000卷，12月15日完成4000卷的整编及数字化。 2.预算执行进度：2021年6月底支付率50%，9月底支付率75%，12月底支付率100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数42万元，其中：每卷的单价成本105元。
|  | 效益指标 | 上传市城建档案馆MIS系统（区县版），委科技处规管系统，方便我委及分局的数据利用、共享，数据共享率达90%；保护纸质档案，减少纸质档案利用率，就减少了档案破损率，减少修复次数，实现档案永久保存。
|  | 用户满意度 | 档案查询利用人员，满意度≥95%。