## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市全民所有自然资源资产清查试点（尾款） | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 万昀 | 项目实施责任人联系电话 | 55594652
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 184.26
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 184.26
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 开展全民所有自然资源资产清查（以下简称资产清查），是摸清全民所有自然资源资产家底，切实履行全民所有自然资源资产所有者职能的基础工作，也是2021年向全国人大专项报告国有自然资源资产管理情况的客观要求。自然资源部在河北等五省开展了试点工作，并在全国所有者权益管理工作座谈会上的讲话中要求各省、自治区、直辖市自主启动试点工作，先行先试。2020年7月，自然资源部召开视频会议，通报了试点省的工作情况及经验，再次提出各省应当适时启动试点工作。为保证我市此项工作不落后于全国总体水平，按照自然资源部要求，选取西城区和门头沟区开展我市资产清查试点工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1.编制完成试点地区全民所有自然资源资产清查试点工作报告包括全市总体试点工作报告、西城区试点工作报告、门头沟区试点工作报告各50份等，报告包含概况、试点情况、试点清查技术总结、清查质量管理、组织实施、工作保障机制、主要经验、问题及建议等内容；2.建立完成试点地区全民所有自然资源资产清查试点数据库，实物量清查数据库、价值量数据库等；3.编制完成全民所有自然资源资产清查试点工作方案包括全市总体试点工作方案、西城区试点工作方案、门头沟区试点工作方案。4.编制清查试点技术报告；5.编制清查数据库质检报告；6.编制清查数据报表；7.编制清查专题图件。
|  | 质量指标 | 数据真实、有效，100%通过专家论证会评审，得到专家评审会认可。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：2021年2月10日，价值量估算；5月5日，质量检查并修改，建立全民所有自然资源资产清查数据库；编制试点报告。5月底完成。 资金支出进度：3月底完成资金支出80万元，50%，5月底完成资金支出80万元，50%。
|  | 成本指标 | 严格按照预算执行，总预算控制在184.26万元以内。
|  | 效益指标 | 开展全民所有自然资源资产清查试点工作，为全市范围内全民所有自然资源资产清查工作提供经验和范例。工作方案、工作报告、数据库预计全市其他16个区引用。
|  | 用户满意度 | 通过试点总结形成全民所有自然资源资产清查技术方法体系，为编制全民所有自然资源资产负债表、做好国有自然资源资产专项报告、加强自然资源资产管理创造条件，为建立自然资源资产清查与统计、权益保护，评价考核、资产处置相结合的工作机制奠定坚实基础。满意度是95%。