## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 防火卷帘门更换 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划展览中心
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 宁川 | 项目实施责任人联系电话 | 67015879
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 76.3006
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 76.3006
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 为确保展览馆安全运营，解决展览馆防火安全隐患；提升规划展览馆场馆环境安全，为满足服务《核心区控规》宣贯、以及明年庆祝中国共产党成立100周等一系列重要展览和重大活动需求和要求，我中心拟在2021年对防火卷帘门进行更换,共计更换14樘防火卷帘门。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 更换14樘防火卷帘门。
|  | 质量指标 | 1.100%提升规划展览馆场馆环境安全，有效解决防火安全隐患问题。 2.验收合格率为100%。
|  | 进度指标 | 项目执行进度： （1）2021年1月 制订年度工作计划，明确责任人和完成时间 。 （2）2021年4月 按照项目合同，定期督促合作单位开展工作，确保各预算项目运行按计划推进。 （3）2021年12月 按时支付项目经费，为项目完成提供保障。 资金支付进度：2021年6月份前支付50%以上，2021年12月20日前支付100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制在2021年预算控制数76.300578元以内。其中：分部分项工程59.047085万元，措施项目5.624452万元，监理费3.5万元，规费1.828993万元，税金6.300048万元。
|  | 效益指标 | 为服务《核心区控规》宣贯、以及明年庆祝中国共产党成立100周等一系列重要展览和重大活动需求和要求，提供有力保障。 100%提升规划展览馆场馆环境安全。
|  | 用户满意度 | 项目收益对象满意度≥95％。