## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 中心内部控制体系建设项目 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会财务支付核算中心
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 孙昕 | 项目实施责任人联系电话 | 55595651
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 15
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 15
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 根据财政部《关于印发﹤行政事业单位内部控制规范（试行）﹥的通知》（财会〔2012〕21号）文件要求，编制《经济业务活动内部控制手册》，保障单位经济业务活动合法合规，保障单位国有资产安全和使用有效，保障会计信息真实完整，明确经济业务流程、规范标准化运行形成《经济业务活动内部控制手册》，完善各项经济业务管理制度，形成完整的《经济业务活动内控制度汇编》，加强单位经济业务活动内部控制体系建设、促进廉政机制建设，提升单位经济业务活动风险防控能力、提升单位综合管理水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1、完成北京市规划和自然资源委员会内部控制手册一套。内容包括：单位基本情况、风险管理、经济业务流程管理、风险控制措施、内控监督与评价等内容，并出具2021版《内部控制业务手册》。 2、完成北京市规划和自然资源委员会内控制度汇编一套。 （1）预算管理制度。 （2）收支业务管理制度。 （3）资产管理制度（固定资产、资金管理制度、无形资产管理制度）。 （4）采购管理制度。 （5）合同管理制度。 （6）建设项目管理制度。 3、完成北京市规划和自然资源委员会2021年内部控制总结报告的填报工作。根据区财政要求按时完成总结报告的填报并上报，出具“2020年单位内部控制总结报告”。
|  | 质量指标 | 1、符合财政部《内部控制规范（试行）》要求，内部控制手册及制度汇编通过党组会审议通过，通过率100%。 2、符合单位实际业务工作及管理要求，符合经济业务活动参与部门的实际业务流程，流程实现率90%以上。 3、符合外部监督部门（审计、纪检等）工作要求。 （1）单位审批流程符合单位内部授权。 （2）财务管理符合《预算法》《会计法》等相关法律法规要求。 （3）单位、部门职能职责符合单位“三定方案”。
|  | 进度指标 | 1、项目实施进度：2021年4月前完成项目服务商的遴选，签署合同；2021年7月底前完成项目成果的交付；2021年8月底前完成项目验收；2021年10月1日起正式实施。 2、资金支出进度：2020年5月，支付项目金额9万元，进度完成60%，。2020年9月30日前，完成项目并验收，支付项目金额6万元，进度完成100%。
|  | 成本指标 | 项目总成本控制数15万元；其中：人员成本15万元。
|  | 效益指标 | 1、经济效益指标： （1）通过梳理流程对经济业务进行规范化、标准化操作，使标准化流程100%覆盖单位经济业务活动。 （2）通过标准化操作，使各工作岗位在经济业务活动开展过程中，减少5-10%由于资料不完整而重复审批的工作量。 （3）通过流程优化，提升审批效率，减少不必要的重复审批和过长审批流程而降低的工作效率（以常规性支出和固定支出业务方面，占总业务的5%左右）。 2、社会效益指标： 内部控制体系的建立，不仅能够规范化、标准化业务流程，还能起到以下作用： （1）保障单位经济业务活动合法合规100%。 （2）保障单位国有资产安全和使用有效率达到90%。 （3）保障会计信息真实完整达到100%。 3、可持续影响指标： （1）梳理单位内部权力及职责对于单位履职、改进服务质量、加强廉政风险防控机制建设、建设服务型政府都具有重要意义，保障单位履职达到100%。 （2）规范单位经济业务活动，规范化、标准化业务操作在单位未来3年的管理过程中，持续有效。当国家政策和内部机构发生重大变化时，需要及时调整。 （3）提升单位风险防范管理能力和提升单位管理水平，使审计、纪检提出问题降低10%。
|  | 用户满意度 | 单位财务部门、业务部门使用人员满意度≥90%。