## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市山区道路沿线崩塌、滑坡灾害隐患精细调查与评价（尾款） | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 3年
项目实施责任人 |  |  | 胡倩 | 项目实施责任人联系电话 | 55595397
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 2264.7636
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 2264.7636
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2019年—2021年）：该项目预算总金额5908.453611万元，2019年度1800万元；2020年度1843.69万元；2021年度2264.763611万元。根据《全国地质灾害防治“十三五”规划》、《北京市“十三五”时期地质灾害防治规划》对北京市地质灾害防治的总体要求，现有数据远不能满足地质灾害防治工作的需要。为了满足在新形势政府部门的决策需要，亟需开展北京市山区公路沿线崩塌滑坡灾害隐患精细调查与评价项目。通过地面调查、无人机倾斜摄影、地质雷达、钻探和取样测试等手段对北京市十个行政区（房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云、平谷、海淀、石景山、丰台）山区道路沿线山体的崩塌、滑坡灾害隐患开展精细调查和评价工作，科学评价其稳定性和危险性，编制北京市全区和各区山区道路沿线崩塌、滑坡灾害隐患精细调查与评价报告和成果图，同时建立北京市山区道路沿线崩塌、滑坡发育特征实景三维模型和崩塌滑坡灾害隐患三维数据建库。 年度目标：根据项目实施进度，2021年完成项目总工作量30%，包括无人机航空摄影测量、重点区域1:2000专项地质灾害调查，一般区域1:10000地质灾害调查、物探、钻探、岩样测试、崩塌、滑坡灾害隐患三维数据库建设等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 无人机航摄568.94平方公里；实景三维建模及编辑或DEM和DOM生产568.94平方公里；1:2000专项地质灾害测量(II)261.56平方公里；1:10000专项地质灾害测量(II)2171.68平方公里；1:500地质剖面测量（km）17.84公里；地质雷达探测4200点；钻探8孔；按实际工作量完成崩塌、滑坡灾害隐患三维数据建库与管理；成果报告编制10份；图件编制：灾害隐患分布图约100张，成果图册约350本。
|  | 质量指标 | 无人机倾斜摄影测量1:1000。 重点区域专项地质灾害测量1:2000。 一般区域坡面地质灾害测量1:10000。 地质剖面测量1:500。 成果报告及图件成果达优。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：按设计书时间要求推进工作进度，2021年1月-9月，无人机航摄568.94平方公里，实景三维建模及编辑或DEM和DOM生产568.94平方公里，地面地质调查2433.24平方公里，剖面测量17.84km，钻孔8个，2021年9月底前完成以上实物工作量和成果报告、图件编制，10-11月份组织评审。 资金支出进度度：2021年6月底前支付60%以上，2021年11月底前支付100%。
|  | 成本指标 | 年度总成本2264.763611万元；其中：项目单项目成本预算-无人机航摄及数据处理1092.3648万元，项目单项目成本预算-专项地质灾害调查506.915669万元，项目单项目成本预算-物探13.3224万元，项目单项目成本预算-钻探10.274万元，项目单项目成本预算-崩塌、滑坡灾害隐患三维数据建库与管理50.04万元，成果报告、图件编制及印刷488.8535万元，监理费86.993242万元，专家咨询费16万元。
|  | 效益指标 | 1、提供社会服务收益：（1）有利于保障汛期行人车辆安全，迅速应急响应，科学部署防治对策；（2）有利于完善北京市突发地质灾害监测预警体系建设；（3）有利于地质灾害监测、治理，为规划提供技术支撑；（4）有利于政府对地质灾害进行高效精细管理和科学决策。2、待项目完成后，与市交通委路政局共享调查成果：能够使交通路政部门全面掌握北京市山区道路沿线崩塌滑坡灾害隐患情况，为后期巡查和防治提供科学依据。
|  | 用户满意度 | 数据使用者满意度≥90%。