## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 农村乱占耕地建房专项整治工作经费 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源执法总队
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 李莉 | 项目实施责任人联系电话 | 55594962
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 99.47
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 99.47
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2020年-2021年）根据市委、市政府审议通过的《北京市农村乱占耕地建房问题摸底排查工作方案》，市农村乱占耕地建房问题专项整治行动工作专班组织北京市测绘设计研究院，对市级摸排工作数据的提取、分析、判定、核查等提供技术支持，对数据进行预处理，完成待下发房屋单体年代断定工作，达到使各区能够有针对性的对具体图斑进行核查的效果。 年度目标：配合摸排工作，提供技术支持，保证北京市农村乱占耕地建房问题摸底排查工作有序开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 处理197641个房屋单体数据，完成197641个待下发房屋单体年代判定工作，提供70天的技术支持等。
|  | 质量指标 | 摸排工作数据的提取率100%，分析率100%，判定率100%，核查率100%。
|  | 进度指标 | 1.项目实施进度：2020年9月15日-2020年9月16日通过数据处理，提取符合摸排要求的数据。2020年9月17日-2020年10月20日通过年代判定，提取满足核查要求的房屋。2020年10月21日-2021年1月27日配合摸排工作，提供技术支持。 2.资金支出进度：2021年4月底一次性支付完成。
|  | 成本指标 | 财政拨款99.47万元，其中数据预处理0.52万元；待下发房屋单体年代断定工作86.8万元；摸排工作后续技术支持12.15万元。
|  | 效益指标 | 完成市级摸排工作数据的提取、分析、判定、核查，通过对耕地图斑范围、房屋单体数据和相关需剔除图斑范围进行多维度的数据处理和分析，以及利用影像比对，可以将海量数据中符合本次摸排要求的房屋进行提取，为各区开展下一步摸排工作提供更加详实、更加准确的基础数据，进一步提升了外业核查进度。
|  | 用户满意度 | 成果使用单位满意度为85%以上。