## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 首都城市系统风险与危机应对研究 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 井忠杰 | 项目实施责任人联系电话 | 55595229
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 48
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 48
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 在深刻把握新时代北京“都”与“城”关系的基础上，坚持以问题为导向，聚焦国家首都和超大城市的灾害风险的特殊性，坚持从源头上防范化解各类灾害风险隐患，梳理北京风险防控工作当中城市规划、建设、管理、运行亟需面对的关键问题和薄弱环节，提出具有针对性、可操作性的韧性提升策略，最终形成课题研究报告，为维护首都安全发展提供支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成《首都城市系统风险与危机应对研究》研究报告1份，主要包括研究背景梳理、首都灾害风险环境研究、首都城市系统风险问题梳理、国内外理论研究和经验借鉴、首都城市安全规划策略体系研究等内容。
|  | 质量指标 | 研究课题成果通过专家会评审，评审合格率≥90%；研究课题按时结题率≥90%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：2021年1月-2月：制定调研方案阶段；2021年2月-6月：项目调研阶段；2021年6月-10月：报告撰写阶段；2021年10-12月：项目成果验收阶段。 资金支出进度：2021年6月完成资金支出40%，2021年12月完成资金支出60%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数48万元，其中：项目调研19.2万元、报告撰写28.8万元。
|  | 效益指标 | 通过相关工作及专题研究，系统梳理当前阶段首都城市各项子系统在风险管理及危机应对的薄弱环节，明确规划措施与建议，形成指导首都城市安全体系进一步完善的工作内容。 成果的时效性：相关建议、措施被采纳次数≥1次。
|  | 用户满意度 | 成果应用单位（参与工作的相关部门如首规委、规自委等）满意度≥90%。