## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市规划展览中心标识及导视系统更新 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划展览中心
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 吴昊 | 项目实施责任人联系电话 | 67055744
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 75.3526
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 75.3526
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 因我馆现有建筑标识及室内导视系统设置多年，大部分指示牌信息需要更新，现有指示系统划分不完善，终端信息不够准确，户外标识系统有部分缺失，现有的标识系统已不能满足展馆日常的接待需求，预计2021年完成北京市规划展览中心展区标识及导视系统的整体更新改造,极大改善导引功能，提升观众满意度，大幅提升展馆形象水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成展区144个标识及导视的设计安装。
|  | 质量指标 | 1.认真落实《安全生产一岗双责制度》，确保安全无事故，事故率0。 2.签订《党风廉政建设责任书》，接受监督。 3.所有标识及导视所用材料均符合行业优良标准。
|  | 进度指标 | 项目实施进度: 1.第一阶段 2021年1月-4月 预算批复后签订合同，深化、审定设计方案，绘制施工图。 3.第二阶段 2021年4月-9月 生产加工制作标识及导视。 4.第三阶段 2021年4月-9月 拆除原有标识及导视。 5.第四阶段 2021年10月 组织竣工验收。 资金支付进度：2021年6月份前支付50%以上，2021年12月20日前支付100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制在2021年预算控制数75.352572万元以内。其中：标识方案策划设计费11.8万元；室内导视系统46.99万元；人工费4.5万元；运费0.72万元；企业管理费5.1208万元；税费6.221772万元。
|  | 效益指标 | 99%达到项目预期效果，99%改善导引功能，提升展区标识形象。
|  | 用户满意度 | 充分发挥展馆导视系统的指示功能，满足各类社会群体的参观需求，观众满意度达到99%。