## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市应急防灾交通专项规划研究 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 胡倩 | 项目实施责任人联系电话 | 55595397
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 49
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 49
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 城市交通系统是城市防灾减灾生命线的关键组成部分，尤其北京作为国家首都、高密度人居环境的世界超大城市，城市交通防灾减灾能力建设尤为重要。本研究旨在从城市规划管理工作的需求出发，提出北京市应急防灾交通系统规划研究方案，明确相关交通系统规划、建设和维护保障建议，指导全市应急防灾交通设施规划、建设与管理工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 纸质成果（A4）《北京市城市道路规划实施评估》报告纸质成果1份，报告内容包括现状分析、存在问题分析、解决建议等，电子成果（*.doc、*.pdf、*.jpg）1份。
|  | 质量指标 | 100%通过专家评审验收。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：2021年3月确定工作内容、思路、工作大纲、开题 2021年4月至5月开展北京城市主要灾种梳理、防灾减灾回顾与分析。新冠疫情各阶段城市交通需求特征分析。座谈相关部门的应急方案及对交通系统的应急防灾需求。 2021年6月至10月防灾减灾视角下的北京现状及规划交通系统分析。研提应急防灾交通专项规划方案及管控保障意见。形成项目中期成果。 2021年11月至12月改完善中期成果，形成终期成果，专家评审，修改完善终期成果，完成最终成果。 资金支出进度：2021年6月底前完成资金支出50%，2021年度12月底前完成资金支出100%。
|  | 成本指标 | 严格按照项目预算执行支出，总成本49万，其中：现状分析及存在问题分析30万，提出解决建议19万。
|  | 效益指标 | 本项目实施后有助于促进北京市应急疏散救援通道的规划、建设和管理，提高城市承灾能力，减少灾害造成的经济损失。有助于推动北京城市承灾能力和安全水平的提高，提高市民的安全感和突发公共事件的应对能力，维护城市社会稳定与和谐。
|  | 用户满意度 | 成果完成有助于推动北京城市承灾能力和安全水平的提高，提高市民的安全感和突发公共事件的应对能力。