## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京城市副中心六环公园及周边用地总体规划方案(中期款) | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 孙玉晶 | 项目实施责任人联系电话 | 55594761
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 953
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 953
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：项目实施年份为2020年至2021年，项目总预算1690.8万元，计划分四笔费用进行拨付。其中，2020年已拨付第一笔预算费用400万元，2021年预算1290.8万元（包含第二笔预算622.5万元，第三笔预算330.5万元，第四笔预算337.8万元），由于该项目为事后评审项目，2021年申请预算953万元（包含第二笔、第三笔预算费用），第四笔预算费用按照财政评审结果另行拨付，项目最终成果形成总体规划方案，推动城市副中心六环公园高质量地规划建设。 年度目标：落实北京城市副中心“坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”的建设理念，对六环两侧及周边区域约30平方公里范围内的城市功能、空间设计、交通组织和文化塑造等方面进行统筹考虑，在六环公园规划编制控制条件研究基础上，形成北京城市副中心六环公园及周边用地总体规划方案成果，高质量推动城市副中心六环公园规划建设。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成《北京城市副中心六环公园及周边用地总体规划方案》成果1套（包括纸质成果、电子成果），包含6个专项内容及北京城市副中心六环公园及周边用地总体规划方案。
|  | 质量指标 | 研究整合六环及其周边城市风貌、功能空间、交通市政、地下空间等方面的现状，对其深入剖析研究，最终形成北京城市副中心六环公园及周边用地总体规划方案，成果方案验收通过率100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 第一阶段：2021年1月-6月技术推进阶段。深入研究城市设计、产业功能、市政交通及地下空间等各专项规划，完善规划设计条件初步成果，并在规划设计条件成果基础上开展总体规划方案设计，通过总体规划方案对规划设计条件进行校核，形成北京城市副中心六环公园及周边用地总体规划方案初步成果。 第二阶段：2021年7月-8月方案深化阶段。整合初步方案，形成汇报文件，向各级领导进行逐级多轮汇报，并同其他相关部门进行沟通，汇总领导的意见和相关部门和专业的建议，对方案进行逐步深化，动态调整，形成完善的总体规划方案。 资金支出进度：4月份前支出率100%。
|  | 成本指标 | 严格按照项目预算控制，总成本953万元（中期款）。总体城市设计：技术推进阶段费用207万元，总体城市设计：方案深化阶段费用137.4万元；市政交通方案：前期技术方案研究费用294万元，市政交通方案：中期方案深化研究费用147万元；地下空间方案：技术推进阶段费用73.5万元，地下空间方案：方案深化阶段费用22.1万元；功能策划：初步方案研究费用48万元，功能策划：方案深化研究费用24万元。
|  | 效益指标 | 形成总体规划方案，从而高质量地推动城市副中心六环公园规划建设，促进经济发展。
|  | 用户满意度 | 研究成果得到市委领导的认可，为城市副中心六环公园规划建设提供参考依据，满意度≥90%。

## Sheet1
| 第一笔 | 第二笔 | 第三笔 | 第四笔 | 总计
地下空间 | 22 | 73.5 | 22.1 | 29.4 | 147
功能策划 | 24 | 48 | 24 | 24 | 120
市政交通 | 147 | 294 | 147 | 147 | 735
总体城市设计 | 207 | 207 | 137.4 | 137.4 | 688.8
总计 | 400 | 622.5 | 330.5 | 337.8 | 1690.8