## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 全市排水系统规划实施评估 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 叶文 | 项目实施责任人联系电话 | 88077010
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 78.5
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 78.5
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 通过重点梳理北京市中心城和北京城市副中心现状雨水管网普查数据，对现状雨水管网排水能力进行评估，分析存在的主要问题，并提出规划对策，有效支撑中心城区和北京城市副中心的排水防涝规划和管理工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成北京市排水系统规划实施评估（一期）报告1套，报告包含北京市中心城区和北京城市副中心现状排水管网能力评估结果和规划实施建议等内容。
|  | 质量指标 | 100%通过验收评审。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 2020.12-2021.4完成工作大纲论证、课题分工等工作，并进行项目开题，组织开展现状资料收集和调研等工作。 2021.5完成中心城区现状雨水管网数据的梳理。 2021.6完成副中心现状雨水管网数据的梳理。 2021.7校核中心城区现状管网数据的拓扑结构、上下游关系等方面存在的问题。 2021.8校核副中心现状管网数据的拓扑结构、上下游关系等方面存在的问题。 2021.9分析、整理完成中心城区和副中心现状管网数据库。 2021.10开展排水系统评估模型构建。 2021.11开展排水能力评估工作，并结合模型评估结果，完成评估报告初稿的编制征求相关主管部门和专家意见，并结合修改意见完成研究报告，上报市规自委。 资金支出进度： 2021年4月底前完成资金支出40%。 2021年8月底前完成资金支出30%。 2021年11月底前完成资金支出30%。
|  | 成本指标 | 控制在78.5万元以内,其中包含：中心城区和城市副中心现状雨水管线梳理（一期）预算费用，现状雨水管网排水能力评估模型构建及模拟预算费用，现状雨水管网存在问题分析预算费用，现状雨水管网存在问题的规划对策预算费用。
|  | 效益指标 | 雨水管普数据对经济社会发展的基础支撑作用相比本项目开展前得到显著增强，项目成果利用率达到80%以上。
|  | 用户满意度 | 项目服务对象包括市城管委、市水务局、各区政府、市排水集团等，用户满意度不低于90%。