## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 日常档案数字化 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 荣春江 穆建东 | 项目实施责任人联系电话 | 81312604 89353992
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 154.35
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 154.35
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 完成2021年度分局专业及文书类档案、不动产登记档案、城建登记档案的数字化工作，及数字化后实体档案装订及保管工作，达到档案永久保存的效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1.完成2021年1月1日至12月31日生成的预计75857卷不动产登记档案的整理装订、扫描、图片处理和上传、档案归档及图片备份，做好验收、整理、入库及上架等工作，实现档案信息的查询与利用。 2.完成2021年1月1日至12月31日生成的预计4500卷分局专业及文书类档案规范化、数字化整理，需每月通过整理扫描及图像处理、著录标引、图文质检等过程，将纸质档案资料转化为基于文字和影像的电子文档，实现档案信息的查询与利用。 3.完成2021年1月1日至2021年12月31日生成的预计1200卷城建档案的规范化、数字化整理，需每月通过整理扫描及图像处理、著录标引、图文质检等过程，将纸质档案资料转化为基于文字和影像的电子文档，实现档案信息的查询与利用，并将实体档案装订并永久保管，根据2021年产生的档案总数预估采购装具如下：档案袋80000个，封皮80000个，封底80000个，档案盒2000个，会计类档案盒2500个，会计用封皮2500个，会计用封底2500个。
|  | 质量指标 | 1.档案卷皮信息与卷内信息相同，件数、页数与档案相符，卷内材料排列、托裱、页号编写、装订符合规定标准。2.纸介档案全部扫描，扫描图像页面与纸介档案页面完全相同，图形清晰、完整，不能过曝或过暗。3.每个档案图像存储在以业务编号命名的文件夹内，按完成日期刻录光盘。4.扫描图像上传至北京市不动产登记信息系统、数字档案馆管理系统，建立字段信息与图片的一一对应关系，且图像与目录数据正确挂接；5.档案数字化成果合格率大于99%。
|  | 进度指标 | 1.项目实施进度：2021年度档案数字化工作完成时间：2021年12月31日。在资金到账后进行招标、签订合同等，验收时间节点按照合同进行。 2.资金支出进度：按照合同进行。截至2021年6月30日，项目执行率达到53%。截至2021年12月31日，资金全部支付完毕。
|  | 成本指标 | 项目总金额控制在154.35万元以内。档案数字化费用每页0.4元，分局专业及文书类档案数字化费用不超过36000元；不动产登记档案数字化费用不超过1062000元；城建登记档案数字化费用不超过300000元；根据2021年预估产生的档案总量，档案装具费用不超过145500元。
|  | 效益指标 | 完成2021年1月1日至2021年12月31日产生的全部档案整理及成数字化加工，将纸质档案资料转化为基于文字和影像的电子文档，实现档案信息的查询与利用 ，电子档案的利用次数达50000次以上；将纸质档案做好验收整理、分类排序、入库上架工作。档案信息查询利用便捷，能够获得企业群众的正面评价。
|  | 用户满意度 | 档案使用对象便于查询、利用，满意度大于90%。