## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年新媒体、网站内容管理 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会宣传教育中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 刘俊兰 | 项目实施责任人联系电话 | 55595089、55595033
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 127.8942
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 127.8942
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2021年—2022年）：本项目为跨年项目，项目整体预算为212.706万元，2021年度支付137.8942万元，2022年支付74.8118元。 1.新媒体：完成2021年度下半年北京规划自然资源新媒体运营维护工作，保证各新媒体平台正常运转；制定2022年度新媒体运维工作计划、完成2022年度上半年北京规划自然资源新媒体运营维护工作。 2.网站：依据《国务院办公厅<关于印发政府网站发展指引>的通知》（国办发[2017]47号）和《北京市人民政府办公厅关于贯彻落实<政府网站发展指引>的实施意见》（京政办发[2017]51号）相关要求，本项目通过网站运维服务商派驻北京市规划和自然资源委员会现场进行网站内容管理工作，保障北京市规划和自然资源委员会政府网站、内网网站栏目内容及时、准确、有效，进一步提高信息公开的准确性、及时性和全面性，将市规划自然资源委网站打造成政务信息公开、服务企业和社会公众、互动交流的重要渠道。服务内容包括：英文网站翻译服务、政府网站运维数据分析报告、政府网站错别字检测系统、政府网站监督考核服务、政府网站日常维护、政府网站信息发布服务、内网网站内容运营服务。 年度目标：（2021年）： 1.新媒体：2021年4月启动公开招标，6月完成合同签订、支付项目首付款。 2.网站：2021年7月启动公开招标，9月完成合同签订、支付项目首付款。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1.新媒体：完成“北京规划自然资源”微信公众号、微博、今日头条、北京号、百家号、喜马拉雅FM等6个媒体号的策划及运营工作（各自媒体1个）；完成图解图表6个，线上活动1个。 2.网站：英文网站翻译50000字；网站运维数据分析报告12份；网站错别字报告12份；网站监督考核4份。
|  | 质量指标 | 1.新媒体：项目成果通过专家验收，验收合格率100%。 2.网站：政府采购率100%、项目成果通过专家验收，验收合格率100%、问题响应率100%、问题排除率100%。
|  | 进度指标 | 1.新媒体项目执行进度：2021年12月前，完成各媒体渠道的持续运营、反馈和调整；根据政策宣贯需求制作一图读懂政策图解；完成2021年度工作总结及2022年度工作计划；2022年3月前，完成各媒体渠道的持续运营、反馈和调整，根据年度工作安排调整完善2022年度工作计划，根据政策宣贯需求制作一图读懂政策图解，各媒体渠道的持续运营、反馈和调整，线上活动策划及执行。 2.网站项目执行进度：2021年7月启动公开招标、合同签订、2022年5月底项目中期验收、2022年11月项目终验。 3.资金支出进度： 2021年6月前支出年度资金总额的52.13%。其中，新媒体支出71.8942万元，网站支出0万元。 2021年10月前支出年度资金总额的100%。其中：新媒体支出0万元，网站支出66万元。
|  | 成本指标 | 总成本控制数在127.8942万元。
|  | 效益指标 | 1.新媒体：提供运行良好的新媒体宣传运维工作，完善市规自委政务新媒体框架，扩展北京规划自然资源工作的宣传力度的范围，让社会各界更方便快捷地了解相关政策内容和改革措施，促进政策落地实施，同时也为首都建设发展创造良好的舆论氛围。 100%达到市政务服务局季度检查要求。 2.网站：完成国办、自然资源部、北京市政府相关网站要求，建设网上服务型政府。 100%达到市政务服务局季度检查要求。
|  | 用户满意度 | 新媒体：传播效果得到相关单位和公众的肯定。负面报道或舆情率0%。 网站：网民对政府网站满意度有提升，干部职工对内网满意度有提升。负面报道或舆情率0%。