## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | “十四五”北京市用地预审和规划许可审批数据分析与评估（2021年度） | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 宋志红 | 项目实施责任人联系电话 | 55594115
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 120
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 120
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | “十四五”北京市用地预审和规划许可审批数据分析与评估（2021年度）项目以北京市用地预审和规划行政许可审批数据为基础，结合现状、规划、审批情况，分析城市发展管理过程中对规划建设政策执行效果，具体包括：（1）梳理、校核行政许可审批数据，构建地块级与项目级审批数据库；（2）回顾梳理“十三五”时期长时序数据情况和呈现的特点，对比分析土地供应、开发建设的整体趋势和侧重点，综合评估用地、规划审批效果与城市总体规划目标落实情况；（3）从规模、布局、结构等方面对2021年的用地预审和规划行政许可审批数据进行季度统计监测和年度分析评估，总结2021年用地审批、工程建设的基本特征和发展规律。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1、课题（子课题）数量1个;1份项目研究总报告，1份数据库建库报告，1份监测分析报告，1份综合评估报告，1套审批数据库，3项政策建议。 2、研究人员数量:教授级高级工程师4人各50天、高级注册规划师6人各100天、规划师8人各100天、助理工程师6人各100天。备注：教授级高工每人每日1000元；高工每人每日800元；规划师每人每日500元；助理工程师每人每日200元。
|  | 质量指标 | 课题研究中期考核通过率100%；课题研究结题评审通过率100%；研究成果质量：执行专业技术审查流程并设立开题、中期、结题3次专家审查，评审合格率100%；研究人员职级：教授级高级工程师、高级注册规划师、注册规划师、助理工程师；设备质量标准：设备数据处理能力强、数据存储空间大、网络安全保密水平高。
|  | 进度指标 | 课题研究进度：2021年3月前课题承担单位招投标阶段；2021年5月31号前完成课题开题；2021年6月-7月进行项目调研、梳理校核数据、构建审批数据库；2021年8月31日前形成课题初稿，进行中期评审；2021年11月31号前形成课题终稿，完成课题结题验收。 经费支出进度：2021年5月31日前支付60%，2021年8月31日前支付20%，2021年11月31日前支付20%
|  | 成本指标 | 课题研究总成本120万元；其中：研究人员成本116万元，专家评审成本3万元，研究成果打印成本1万元。
|  | 效益指标 | 1、建立符合规划要求、标准统一的审批数据库，为“审批一张图”在规范电子政务数据管理方面节省工作日30天；助推行政审批效能提升，提升率10%。 2、对区域规划实施提出政策建议，为提高北京城市发展与宜居水平，提升市民获得感、幸福感提供科学建议，建议有效率85%。 3、项目成果有效性持续期限5年。
|  | 用户满意度 | 成果应用单位满意度>90%。