## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 数字丰台地理空间框架运维服务 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 王以革 | 项目实施责任人联系电话 | 63836918
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 150
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 150
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 完成基础地理信息数据、框架数据、专题数据的搜集、整理、加工、入库工作，使各类数据的现势性、精准性、完整性达到使用需求，确保地理信息共享平台和相关应用系统的稳定运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1.2个系统平台（地理信息共享平台、规划用地综合分析系统）的运行维护工作。 2.3类数据资源的更新维护：基础地理信息数据（地形图、影像图）、框架数据（电子地图、兴趣点、地名地址）、专题数据（规划编制数据、审批数据、国土资源专题数据、自然资源专题数据、市政交通专题数据、公共服务设施专题数据）。 3.运维人员≥8名。
|  | 质量指标 | 系统正常运行率≥90%，故障响应率100%，故障排除率100%，数据现势性、精准性、完整性100%满足业务使用需求。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：1.数据需求调研，2021年1月-3月；2.编写需求分析报告，2021年4月；3.招投标选取项目实施单位并签订技术服务合同，2021年5月；4.基础地理信息数据、框架数据、专题数据的搜集、整理，2021年6月-7月；5.数据的加工、制作、入库，2021年8月-10月；6.项目验收，2021年11月。 资金支出进度：2021年6月底前支付进度达50%，2021年11月底前支付进度达100%。
|  | 成本指标 | 项目总成本控制数150万元。其中：基础地理信息数据更新维护成本20万元；框架数据更新维护成本60万元；专题数据更新维护成本70万元。
|  | 效益指标 | 一是为分局业务科室人员的业务工作100%起到辅助作用。 二是促进地理信息资源共享。通过共享机制，将推动测绘部门、专业部门、企业及社会团体地理信息资源共享与协同服务。数据共享率根据数据的保密等级和各部门的实际需求而定。 三是通过丰台区地理信息共享平台，改变地理信息服务方式，提升测绘保障服务能力。为区各委办局提供地理信息资源的方式从数据变为“一站式”在线地理信息服务，将解决各委办局使用地理信息资源过程中技术难度大、建设成本高、开发周期长等难题。
|  | 用户满意度 | 系统和数据使用人员满意度≥80%。