## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 首都功能核心区平房四合院建筑整治标准及实施要点研究 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 井忠杰 | 项目实施责任人联系电话 | 55595229
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 49
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 49
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 基于首都功能核心区平房四合院建筑提升存在的问题和实际实施案例研究，围绕技术标准、实施要点2个重点内容，以人民群众满意度为重要考量，开展首都功能核心区平房四合院建筑整治标准及实施要点研究，基于国内外经验借鉴、北京实践案例分析、首都功能核心区平房四合院建筑摸底等多项基础研究工作，提出首都功能核心区平房四合院建筑提升技术标准的研究结论和建议，形成课题研究报告，为首都高质量发展、各级政府决策提供参考和支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成《首都功能核心区平房四合院建筑整治标准及实施要点研究》报告1个。主要内容包括：需求清单摸底、建筑结构检测要点、建筑测绘要求、风貌要求、院落周边环境设计要求、院落平面设计要求、立面修缮要求、结构加固建议、建筑材料选择、设施增补要求、使用功能提升建议、空间功能优化要点等方面的标准，以及未来平房院落提升的设计方案审查要点。
|  | 质量指标 | 形成的相关技术标准、管理流程科学合理，通过专家和部门审查，审核通过率100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 2021年3月：形成工作方案。 2021年6月：初步建立首都功能核心区平房四合院建筑提升的各项标准、管理机制、公众参与平台。 2021年9月：撰写报告，形成研究成果初稿；启动公众参与。 2021年11月：开展专家评审工作，根据专家意见修改研究成果和提升方案，形成上报稿。 2021年12月：上报研究成果。 资金支出进度：2021年6月底前完成资金支出30%，2021年9月底前完成资金支出70%，2021年12月底前完成资金支出100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数49万元，其中：制定研究方案4万元，研究费用33.6万元，报告撰写费9.6万元，专家讨论及评审费1.2万元，成果印刷费0.6万元。
|  | 效益指标 | 通过开展国内外经验借鉴、北京实践案例分析、首都功能核心区平房四合院建筑摸底等多项基础研究工作，总结提炼出对首都功能核心区平房四合院建筑提升的基本认识和判断。梳理形成首都功能核心区平房四合院建筑提升的技术标准和实施要点，形成未来首都功能核心区平房四合院建筑提升的完整技术标准。开展2轮专家访谈和3轮部门访谈，形成部门共识，并在未来5年内逐步成为管理部门推动首都功能核心区平房四合院建筑提升的通用技术标准。
|  | 用户满意度 | 成果应用单位满意度≥90%。