## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京城市副中心高质量建设及城市色彩指导意见研究 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 郭宝峰 | 项目实施责任人联系电话 | 13911803580
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 49.2
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 49.2
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 依据《北京城市副中心控制性详细规划》《北京城市副中心规划设计导则》提出的以最先进的理念、最高的标准、最好的质量推进城市副中心规划建设，按照市领导指示要求，为落实城市副中心“清新明亮，”色彩主题，加强系统性梳理，从城市设计、建筑方案等微观方面进行引导，提升整体环境风貌品质，为城市副中心城乡规划建设管理提供技术指引。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 提交《北京城市副中心高质量建设实施指导意见》及《北京城市副中心色彩实施指导意见》电子成果1份；纸质成果20份。《北京城市副中心高质量建设实施指导意见》包含三部分内容，一是建立高质量规划建设管理的体系与机制；二是城市副中心高质量规划建设成果的案例展示；三是高质量规划建设管理下一步的工作路径与思路。《北京城市副中心色彩实施指导意见》包含上下两篇内容，上篇为北京城市副中心规划设计导则解读，下篇为设计团队、管理团队、专家团队色彩规划与管理操作手册。
|  | 质量指标 | 项目最终成果需要达到专家验收标准，专家验收通过率100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 第一阶段（2021.1－2021.2）：城市副中心色彩及高质量建设的背景与工作定位； 第二阶段（2021.2－2021.4）：城市副中心色彩实施及高质量建设的现状； 第三阶段（2021.5－2021.8）：城市副中心色彩实施及高质量建设的问题与对策、模式及机制研究； 第四阶段（2021.9－2021.10）：城市副中心色彩实施及高质量建设的技术与路径指引； 第五阶段（2021.11－2021.12）：完成《北京城市副中心高质量建设及城市色彩实施研究》两份报告，报告通过专家验收，并按照专家意见修改完善。 资金支出进度： 第一阶段：2021年4月底前，签订合同，完成首付款支付，4月底前完成资金支出50%； 第二阶段：2021年8月底前，提交中期成果，完成次序款项支付，8月底前完成资金支出80%； 第三阶段：2021年10月底前，提交正式成果并通过专家评审，完成尾款支付，10月底前完成资金支出100%。
|  | 成本指标 | 总成本49.2万元，其中：形成初步思路框架及综合研究报告草案20万元；形成综合研究报告中期成果20万元；完成综合研究报告最终成果9.2万元。
|  | 效益指标 | 提交《北京城市副中心高质量建设及城市色彩实施提升指引》研究成果，并通过专家评审。提供完整版研究报告及PPT等材料,加强系统性梳理，从城市设计、建筑方案等微观方面进行引导，提升整体环境风貌品质，在色彩管理方面有清晰完整的管理方式和工作路径，实现色彩规划设计与精细化管理从无到有，项目成果可以直接转化为可以指导工作的操作手册。
|  | 用户满意度 | 服务对象：提升城市副中心整体风貌与环境品质，增强群众的获得感。服务对象满意度：90%以上。