## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 顺义区开发区土地集约利用评价调查 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 刘莉莎 | 项目实施责任人联系电话 | 69445722
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 37.032
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 37.032
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 由顺义分局牵头，协同各相关镇、开发区管委会，开展我区天竺综保区、临空经济核心区、科技创新产业功能区2021年度建设用地集约利用评价工作，调查开发区土地利用情况的现势性、详实性、准确性数据，出具土地集约利用评价（含调查3个开发区及其发展方向区土地开发利用情况。按照市级要求，调查填报9张统计表。整理调查成果，完善更新1个数据库。）
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 按照市级要求，调查3个开发区及其发展方向区土地开发利用情况，整理调查成果，填报9张统计表，完善更新1个数据库。
|  | 质量指标 | 质量指标100%按照《开发区土地集约利用评价规程（2014年度试行）》、《2020年开发区土地集约利用评价监测统计及汇总分析技术方案》的要求进行调查、汇总、更新；用地面积、建筑规模精度达到《地籍调查规程》(TD/T 1001-2012)、《城市测量规范》（CJJ/T8-2011)、《城镇地籍数据库标准》（TD/T 1015-2007）的规定标准，达标率100%。
|  | 进度指标 | 一、项目实施进度： 1.7月，与调查单位签订《2020年顺义区开发区土地集约利用评价工作技术服务合同》，具体开展工作时间以委里下发通知为准。 2.9月底前，完成基础数据收集、整理、比对，开展实地调查，填报《土地集约利用年度监测统计基础数据表》；提交初步成果至技术指导单位检查。 3.12月底前，根据委里技术指导单位修改意见进行修改，并提交最终成果，上报至委里技术指导单位。 二、资金支出进度： 1.9月底前，按合同支付60%，支付率60%。 2.12月底前，支付剩余40%，支付率100%。
|  | 成本指标 | 该项目预算总成本37.032万元，具体为： 测量费16万元，调查费15万元，数据入库汇交6.032万元。
|  | 效益指标 | 通过该项工作，全面掌握我区开发区土地集约利用现状，促进土地节约集约利用，为开发区扩区升级和区位调整审核、动态监管、规划计划管理及有关政策制定提供了重要依据，为后续批后监管工作提供了基础数据，利用率100%。
|  | 用户满意度 | 不涉及。