## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 首都城市更新需要解决的重要问题及建议研究 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 井忠杰 | 项目实施责任人联系电话 | 55595229
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 48
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 48
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 按照《关于加强规划和自然资源领域内部约束监督的意见》面向实施加强规划编制科学性，改革规划管理体系的要求，围绕首都“四个中心”战略定位和“四个服务”要求，以人民群众满意度为重要考量，开展首都存量更新工作的重要问题研究，基于国内外经验借鉴、北京实践案例分析、北京市各圈层存量资源摸底等多项基础研究工作，提出首都存量更新工作重要问题的研究结论和建议，形成课题研究报告，为首都高质量发展、各级政府决策提供参考和支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成《首都城市更新需要解决的重要问题及建议研究》研究报告1个，报告包括背景和基础研究、各更新类型实施中的瓶颈问题识别、破解政策瓶颈的建议。
|  | 质量指标 | 100%通过专家会评审。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 2021年3月：形成工作方案。 2021年6月：形成报告主体部分的初稿。 2021年9月：撰写报告，形成初稿。 2021年12月：根据专家意见进行修改，形成上报稿。 资金支出进度：2021年6月底前完成资金支出60%，2021年12月底完成资金支出100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数48万元，其中：项目研究费46.32万元（研究方案制定费3.2万元，项目研究费38万元，报告撰写费5.12万元），专家研讨及评审费0.96元，成果印刷费0.72万元。
|  | 效益指标 | 通过开展国内外经验借鉴、北京实践案例分析、北京市各圈层存量资源摸底等多项基础研究工作，总结提炼出对北京城市更新的基本认识和判断。选择近年来北京市城市更新典型案例，分别梳理，识别其中的瓶颈问题，提出破解政策瓶颈的建议。 相关建议、政策被采纳次数≥1次。
|  | 用户满意度 | 成果应用单位（此项工作相关的部门如规自委、中央相关部门等）满意度≥90%。