## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年北京市自然资源和国土空间规划督察技术服务 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 常亮 | 项目实施责任人联系电话 | 94997
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 460
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 460
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 北京市自然资源和国土空间规划督察工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对北京重要讲话精神，以本市规划自然资源领域问题整改为契机，以新版北京城市总体规划为引领，坚持问题导向，强化责任落实，发挥督察工作的推动作用，确保总规实施落地，提升首都城市规划建设治理水平。北京市政府授权市规划自然资源委作为督察单位，代表市政府组织开展本市自然资源和国土空间规划督察工作。对各区政府落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划管理的决策部署及执行法律法规情况进行督察。 为落实以规划为牵引的指导思想，2021年北京市规划和自然资源督察工作需要在北京市分区规划编制完成的基础上，结合国土三调、永久基本农田、城市开发边界等专题成果要素，对耕地保护制度落实、节约用地制度落实、土地开发利用管理、生态保护修复以及国土空间规划落实等问题进行内业和外业督察核查，确保国土空间一张图的有效落实。 1.完成例行督察工作中2020年国家督察发现问题约5000条台账的空间数据收集、整理与落图工作，并对落图成果进行空间覆盖分析和国土空间规划专项空间分析等工作。 2.完成专项自主督察各专题原始业务数据的收集、整理工作，并对不同格式、不同规范的各种原始数据通过数据格式转换、坐标转换等数据清洗技术手段，实现专项自主督察数据的规范和统一，同时对清洗完成的各专项数据进行自然资源和国土空间规划专题空间业务分析，提取需要自主督察的台账。 3.对例行督察台账以及自主提取的专项督察台账中涉及各级规划编制落地、耕地保护、永久基本农田保护以及城市开发边界管控等重点问题，各抽取2000条，共4000条进行外业现场核查工作，考虑到因核查不通过导致的重复现场，预计现场核查总次数为5200次，同时对外业现场核查成果进行整理、检查并提交到督察管理平台中。 4.完成督察管理平台中13000条各区上报整改完成台账举证材料的审核工作，以及自主专项督察中12000条不涉及外业现场台账的内业影像判读核查工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 2020年国家督察发现问题落图不少于5000条、提取自主督察问题不少于14000条、外业现场核查台账不少于4000条（核查组次不少于5200次）、例行督察区级上报整改材料审核不少于13000次、自主专项督察内业影像判读核查不少于12000次、外业拍摄现场照片不少于31200张。
|  | 质量指标 | 国家督察发现问题以及自主专项督察台账落图成果正确率不低于98%；各项专题分析结果正确率100%；内业影像判读准确率不低于90%；外业现场核查成果应包含至少6张照片，现场描述与照片匹配率100%。
|  | 进度指标 | 1.2021年5月完成项目招投标工作。 2.2021年5月底之前完成例行督察台账落图以及专题空间分析工作。 3.2021年6月到9月完成市级自主专项督察数据收集整理及专题空间分析和问题台账提取工作。 4.2021年10月底之前完成例行督察和自主专项督察的外业现场核查工作，并同步完成外业成果的整理与提交工作。 5.2021年11月初完成例行督察区级上报整改材料审核工作以及自主督察非外业台账的内业影像判读核查工作。 6.2021年11月底之前完成项目验收工作。 7.经费支出进度：2021年6月份支付合同总金额的60%，2021年9月份支付合同总金额的20%，2021年11月份支付合同尾款。
|  | 成本指标 | 内业人员成本不超过302.32元/天，外业人员成本不超过496.51元/天。项目投入总成本不超过460万元。
|  | 效益指标 | 1.保证督察台账整改核查覆盖，通过内业影像判读核查和外业现场核查的方式，保证督察整改100%核查全覆盖。2.维持高水平的督察意见书整改通过率，确保2020年督察意见书整改通过率与2018和2019相比保持平稳。3.落实规划和自然资源督察追责问责工作，对督察核查过程中发现的弄虚作假、形式主义、欺上瞒下等问题，移送相关部门，严肃处理。4.逐步开展市级自主督察，落实以规划为指引的宗旨，守牢生态保护红线、永久基本农田和城市开发边界。
|  | 用户满意度 | 项目不涉及对外提供服务，因此不适用本项指标。