## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 清点搬运档案至新库区 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市城市建设档案馆
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王炜 | 项目实施责任人联系电话 | 68038720
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 91.383
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 91.383
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 为贯彻落实中央军委要求军队停止对外有偿服务的文件精神，经市政府机关办公用房管理中心批准，所有部队库房保管的档案已经全部迁移至中石油档案馆库房开展委托保管工作。档案馆新库区工程预计将于2020年投入使用，按照市政府及财政要求，将委托中石油档案馆保管的全部档案和馆内保管的部分档案约58余万卷搬迁至新库区保存。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 2021年预计搬运档案58万余卷。
|  | 质量指标 | 档案搬运保存完好率100%，丢失率低于0%，损坏率低于0%。
|  | 进度指标 | 1.项目实施进度：2021年4月底前完成合同签订工作，6月完成30万卷档案的搬运，12月完成全部档案的搬运。 2.资金支出进度：2021年6月底前完成支付60%，2021年12月底前完成支付100%。
|  | 成本指标 | 项目预算控制在91.383万元以内，其中档案清点装箱费10.84万元；档案运输上架费57.928万元；档案押运费4.16万元；交通费5.975万元；工作餐费2.08万元；档案箱10万元；档案箱塑料锁扣费0.4万元。
|  | 效益指标 | 确保档案搬运途中无丢失、无损坏，档案搬迁率达到100%，搬运完好率100%。