## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市勘察设计行业分析研究 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 侯晓明 | 项目实施责任人联系电话 | 55595663
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 35
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 0
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 35
总 体 目 标 | 1.汇编、整理、发布2020年—2021年（6月以前）北京市勘察设计行业年度工作要绩、重大事件、优秀成果； 2.统计发布2020年度北京市勘察设计行业各类统计数据； 3.调研、分析、撰写、发布2020年—2021年北京市勘察设计行业分析研究，作为北京市勘察设计行业年度发展记录，分析行业发展的前景和遇到的问题，为行业内企业、单位和管理机构制定发展规划和发展战略决策提供信息资料参考平台； 4.梳理北京市历年绿色生态示范区绩效验收工作情况，借鉴国内外绿色生态园区及绿色化更新建设成效评价的优秀经验，建立适用于北京市绿色生态示范区建设管理成效评价的方法体系,为北京市全面开展绿色生态示范区绩效验收工作提供有益的技术支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 北京市勘察设计行业分析研究编辑成册1个，包含勘察设计行业信用体系研究、勘察设计行业单位年报个性化统计分析和勘察设计行业趋势分析等内容。
|  | 质量指标 | 项目成果100%通过专家验收评审。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 2021年1月前期准备；编写编制研究方案、实施计划、预算指标。 2021年2月-4月有关资料收集，开展资料分析；对北京市勘察设计行业政策、发展走势、规模变化、优秀案例、重要工作以及市场上存在的主要问题、潜在增长点等进行调研，收集行业主要数据资料。 2021年5月-10月统计数据进行分析研究，编写报告，通过北京设计、发展研究、重点工作、年度统计、行业风采、大事记等几个部分，全面梳理总结2020年度北京市勘察设计行业的年度发展情况，形成年度发展报告初稿。 2021年11月与相关部门及专家交换意见，完善调研报告与课题研究报告，并编辑成册。 资金支出进度：2021年6月底前完成资金支出60%，2021年12月底前完成资金支出100%。
|  | 成本指标 | 严格按照项目预算控制35万元。
|  | 效益指标 | 所提出的政策建议为行业主管部门在新形势下进一步做好政策制定、促进产业发展提供了重要参考。本报告研究成果的推广，有助于推动行业影响力提升，以及“北京设计”的品牌化推广，增强行业自助创新能力提升动力，为行业内企业、单位和管理机构制定发展规划和发展战略决策，提供信息资料参考平台，用于指导行业发展和科学决策，项目研究成果利用率95%以上。
|  | 用户满意度 | 使用部门及受益群体（行业主管部门和行业单位）满意度≥95%。